ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME
  1. TANIMLAR
İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar ve içerikleri aşağıdaki gibidir.
    1. ARSA	: Üzerine inşaat yapılacak arsa
ARSA Tapu Bilgileri
Pafta	:
Ada
Parsel	:
    1. PROJE	: ARSAda uygulanacak inşaat projesi
    2. ESER	: Sözleşme şartlarına, imar yasalarına ve PROJEye uygun olarak tesis edilecek bağımsız bölümlerden oluşan yapı(lar)
    3. İŞ SAHİBİ	: ARSAya ait tapu sicilinde hissesi olan ortakların tümü
    4. YÜKLENİCİ	: ARSAya, PROJE ve SÖZLEŞME şartlarına uygun inşaat yapmayı taahhüt eden gerçek ve/veya tüzel kişi
  2. SÖZLEŞMENİN AMACI
İşbu sözleşme ile YÜKLENİCİ, sözleşme şartlarına uygun olarak ÎŞ SAHİBİne, ARSA üzerine, imar yasalarına, PROJEye uygun, kat mülkiyetine çevrilebilecek bağımsız bölümler yapmayı taahhüt etmektedir. Sözleşme ile amaçlanan, sadece arsa sahibine ait bölümlere ilişkin dairelerin yapılması değil, yüklenicinin ücretine karşılık olarak aldığı arsa paylarına bağlı bölümlerin de tamamlanıp bütünlük taşıyan ESERin ortaya çıkarılmasıdır.
İşbu sözleşme ile, taraflar karşılıklı olarak borçlanmaktadır. İlk aşamada YÜKLENİCİ ortaya bir ESER çıkarmayı borçlanmaktadır. YÜKLENİCİnin ESERi ortaya çıkarması ile borcu sona erer. İŞ SAHİBİ ücret olarak yapılan bağımsız bölümlerden sözleşmede belirtilen şarlarla devir etmeyi borçlanmaktadır. Bu sözleşmede YÜKLENİCİ, bağımsız bölümler inşa etmeyi ve İŞ SAHİBİne devretmeyi borçlanmakta; İŞ SAHİBİ ise, yapılan bu işe karşılık ücret olarak, arsa paylarını YÜKLENİCİye devretmeyi taahhüt etmektedir. Böylece sözleşmenin her iki tarafı da hem alacaklı hem de borçludur.

  1. SÖZLEŞMENİN DEĞERİ
Sözleşmenin değeri 1 TL’dir.
  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
İşbu sözleşme onaylı PROJE ile, kat irtifakının kurulması ile geçerlilik kazanır. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ile, ARSA üzerine yapılacak ESERin, imar yönetmelikleri ve ilgili kanunlara aykırı bir durumu olmadığını araştırmış, yapıların yapılmasında herhangi bir mevzuatın engel teşkil etmediğini belirlemiş ve kabul etmiştir. YÜKLENİCİnin kat irtifakı kurulması dönemine kadar yapmış olduğu tüm harcamalar kendisine aittir ve kat irtifakının kendisinden ve/veya herhangi bir kurumdan kaynaklanan bir sebepten dolayı kurulamaması durumunda, İŞ SAHİBİnden, işbu sözleşmeye dayalı olarak, geçmişe ve/veya geleceğe yönelik herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmiştir.
YÜKLENİCİnin bu aşamada herhangi bir sebeple işi bırakması durumunda YÜKLENİCİye herhangi bir ücret ödenmeyeceği gibi, İŞ SAHİBİnden herhangi birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesine bağlı olarak kat irtifakının kurulamaması durumunda, işbu sözleşmenin ceza hükümleri kısmındaki yaptırımlar uygulanır.

  1. SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu sözleşme 1-1-2021 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
Sözleşme imzalanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Kat irtifakının kurulma aşamasına geçilir. Kat irtifakının kurulması ile sözleşmenin diğer maddeleri devreye girer. Kat irtifakının, kurulamaması durumunda, cezai şartlar uygulanır ve sözleşme kendiliğinden fesh olur.
  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşin tamamlanması için verilen süre 24 (yirmidört) aydır. Bu süre SÖZLEŞME TARİHİnde başlar. YÜKLENİCİ, herhangi bir sebeple bu süreyi uzatamaz. Mucbir sebepler kısmında süre uzatım şartları ayrıyeten belirtilmiştir.

  1. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
İşbu sözleşme aşağıdaki şartname ve ekleri içerir. Bu şartnameler kat irtifakının kurulması ile geçerlilik kazanır.
    1. Teknik Şartname
ESERin yapımında kullanılacak malzeme, kalite vb. şartları içerir şartname
    1. Tapu Devir Şartnamesi
ESERin tamamlanma evrelerine göre İŞ SAHİBİnin YÜKLENİCİye tapu tescili yapacağı bağımsız bölümleri belirleyen şartname

1. TARAFLAR
  1. ARSA SAHİBİ
Arsa sahipleri hisseleri oranında aşağıdaki gibidir ve sözleşme içerisinde tüm arsa sahipleri “ARSA SAHİBİ” olarak anılmaktadır.
    - Adı-Soyadı	Arsa hisse oranı
    - Saliha
    - Tahvil Işıklıyurt
    - Ayla
    - Talip Işıklıyurt
    - Galip Işıklıyurt
    - Leyla
    - Hülya Işıklıyurt
    - Ayşe BALCI	1/8
    - Ali BALCI	1/8
    - Atila BALCI	1/8
    - Hacı Murat BALCI	1/8
  1. YÜKLENİCİ
YÜKLENİCİ, ARSA SAHİBİne ait arsa üzerine, bu sözleşmeye bağlı kalarak, ESERi imal etmeyi taahhüt eden ve aşağıda bilgileri bulunan kişiliktir.

  1. 3. KİŞİLER
İşbu sözleşmenin tarafları “İŞ SAHİBİ” ve “YÜKLENİCİ” ‘dir. Sözleşmede üçüncü bir kişi, herhangi bir şekilde ve/veya zamanda taraf olamaz, sözleşme sonucu oluşan/oluşacak imalatta hak talep edemez.
    1. Alt Yüklenici
YÜKLENİCİ, herhangi bir şekilde işbu sözleşmedeki haklarını başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiliğe, Alt Yükleniciye devredemez.
    1. Bağımsız bölüm satın alan kişiler
      1. YÜKLENİCİnin yaptığı satışlar
YÜKLENİCİnin ESERin yapım evrelerine göre TAPU DEVİR ŞARTNAMESİ ile devre hak kazandığı bağımsız bölümleri, tapuda kendi üzerine veya 3. bir şahsa, bu sözleşme şartlarına bağlı kalmak ve 3. Şahsa bu sözleşme şartları hakkında bilgi vermek sureti ile tescil yapabilir. İŞ SAHİBİnin YÜKLENİCİnin onayı ile 3. Bir kişiye yaptığı devir ile İŞ SAHİBİ devir yaptığı kişiye karşı herhangi bir şekilde muhatap olmaz. Satış yapılan 3. kişinin muhatabı kayıtsız şartsız YÜKLENİCİdir.
Bu sözleşme ile yükleniciye bırakılması TAPU DEVİR ŞARTNAMESİnde kararlaştırılan bağımsız bölümlerden herhangi birinin şahsi hakkın temliki suretiyle üçüncü kişilere satışı yapılamaz. Yükleniciden şahsi hakkını herhangi bir şekilde temellük eden üçüncü kişi de, temellük aldığı hakka dayanarak arsa sahiplerini tescile zorlayamaz. Bu sözleşmeye aykırı olarak yapılan satış sonrası, inşaat alanında, vekalet olmaksızın tasarrufta bulunan kimse tarafından yapılan imalatların muhatabı, kimin yararına olduğuna bakılmaksızın, YÜKLENİCİdir.

      1. İŞ SAHİBİnin yaptığı satışlar
İŞ SAHİBİ inşaatın herhangi bir evresinde, TAPU DEVİR ŞARTNAMESİne bağlı kalarak kendilerine ait olan bağımsız bölümleri 3. kişilere satabilir ve tapu tescili yapabilirler. İŞ SAHİBİ 3. Kişilere yaptıkları satışta işbu sözleşme şartlarını bildirmek durumundadırlar. Satışı alan kişilere karşı YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİNe olduğu gibi sorumludur. İŞ SAHİBİnden bağımsız bölüm satın alan kişi, gelecekte oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta, YÜKLENİCİ ile muhatap olcak, İŞ SAHİBİnden herhangi bir şekilde hak talep edemeyecektir. İŞ SAHİBİ satış yaptığı kişiyi , sözleşmenin ilgili maddeleri ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.

1. YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    1. Arsanın Teslimi
İŞ SAHİBİ ARSAyı tüm sorunlardan arındırılmış bir şekilde teslim etmelidir. Anlaşmaya dâhil edilen ve üzerine inşaat yapılacak ARSAnın, YÜKLENİCİye teslimi İŞ SAHİBİnin ilk borcudur. Teslim, tarafların imzaladığı bir tutanak ile belirlenir. YÜKLENİCİ, arsanın imar plan ve projelerine ve PROJEye uygun olduğunu tetkik edip, mevzuata uygun olduğuna kanaat getirdikten sonra ARSAyı teslim almayı kabul etmiştir.
    1. Kiracılar
Arsada bulunan kiracılar İŞ SAHİBİ tarafından tahliye ettirilecektir
    1. Bina yıkımı
Arsa üzerindeki yapılar İŞ SAHİBİ tarafından yıktırılacaktır.
    1. Vekaletname veya muvafakatname
İŞ SAHİBİnin, YÜKLENİCİ tarafından, belediye, tapu ve resmi-özel dairelerdeki işlerin takibi, inşaat ruhsatı alınması vb. işlemleri için, inşaat işlerini yürütme konusunda kendisine yetki verilen kişiyi gösterir, sahibi oldukları ARSA üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname veya muvafakatname vermesi gereklidir.
    1. Bağımsız Bölümlerin YÜKLENİCİye Devir Borcu
İşbu sözleşme ile İŞ SAHİBİ kendisine verilecek bağımsız bölümlere isabet eden arsa payını kendi üzerinde bırakarak diğer payları devretme borcu altına girmektedir. Kat irtifakı ile belirlenen bağımsız bölümler başlangıçta, tapuda İŞ SAHİBİ üzerinde tescil edilecektir. İŞ SAHİBİnin tapuda devir borcu, ESERin geldiği evrelere bağlı olarak kademeli olarak yerine getirilecektir. Evrelere göre tapu devri TAPU DEVİR ŞARTNAMESİnde belirlenmiştir. YÜKLENİCİnin sözleşme uyarınca kendisine isabet eden bağımsız bölümlerin adına tescilini isteyebilmesi için, imar mevzuatına, TEKNİK ve TAPU DEVİR ŞARTNAMELERİneİ uygun bir şekilde ESERi tamamlaması gerekir.

  1. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    1. Bağımsız Bölüm Yapma Borcu
Yüklenici işbu sözleşme ile, sözleşme şartlarına bağlı kalarak, kendine verilecek bağımsız bölümlere karşılık bu arsada bağımsız bölümlerden oluşan yapı(lar) yapmayı taahhüt etmektedir.
YÜKLENİCİ, inşaatı, sözleşmede belirtilen biçimde, öngörülen sürede bitirip teslim etmelidir. YÜKLENİCİ arsa sahibinin yararına iş yapmak ve zarar verici davranışlardan kaçınmak zorundadır
    1. Bağımsız Bölümü Bizzat Yapma Borcu
YÜKLENİCİnin işi bizzat yapmayı üstlenmesi, yardımcı kişi kullanmasına engel değildir. İşçi, usta, kalfa gibi yardımcı şahıslar ile İŞ SAHİBİ arasında hukuki bir ilişki bulunmadığından, bu kişiler YÜKLENİCİye bağlıdır ve ona karşı sorumludurlar
    1. Bağımsız Bölümü Teslim Etme Borcu
YÜKLENİCİnin asıl borcu, sözleşmede öngörülen özellikte inşaatı yapma ve bağımsız bölümleri İŞ SAHİBİne teslim etmektir. Teslim borcunun bildirim ile yerine getirildiği durumlarda, arsa sahibinin bina üzerinde fiili egemenliği sağlanmadıkça veya egemenliği engelleyici durumlar ortadan kaldırılmadıkça sadece eserin tamamlandığını bildirme ile ifa sağlamış olmaz. Teslim ve teslim alma birbirinin karşıtı olan biri YÜKLENİCİ, diğeri İŞ SAHİBİ açısından belirlenen borçlardır. Bu bakımdan bu borçlar aynı anda gerçekleşir. Teslimin yapılacağı tarih, işbu sözleşmede belirlenmiştir.
    1. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
Ayıplı eserden amaç, YÜKLENİCİnin taahhüt ettiği nitelikte eseri şahsen gerçekleştirememesidir. İnşaatın eksik olan niteliklerine karşın, kararlaştırılan eserle aynı derecede kullanılabilir olması ayıbı ortadan kaldırmaz. İŞ SAHİBİ, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Ayıba karşı tekeffül için aranan şartlar inşaatın tamamlanarak teslim edilmiş olması ve eserin ayıplı olmasıdır. Teslim, ancak inşaatın tamamlanmış olması halinde söz konusudur. İnşaatın tamamlanmış sayılabilmesi için, YÜKLENİCİnin sözleşmede kararlaştırılan inşaat işlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Ayıptan anlaşılması gereken bağımsız bölümün kullanılmayacak veya kabul edilemeyecek durumda olmasıdır. Ayıp bağımsız bölümün sözleşmeye aykırı olarak yapılmasını oluşturur. Bunun tespiti için arsa sahibinin sözleşmenin içeriğine ve iyi niyet kurallarına göre nasıl bir inşaat beklediği esas alınacaktır.
İnşaatın eksik niteliklerine rağmen kararlaştırılanla aynı derecede kullanılabilir olması onun ayıplı niteliğini ortadan kaldırmayacaktır Ayıplar açık ve gizli ayıp olarak ikili bir ayrıma tabi tutulacaktır. Açık ayıplar dikkatli bir muayene sonucunda anlaşılan ayıplardır. Görülmeyen ancak zaman içinde kullanılmakla ortaya çıkan ayıplar ise gizli ayıplardır. Bu ayıpların ortaya çıkmasıyla birlikte arsa sahibi bu durumu yükleniciye derhal bildirmelidir; aksi halde bağımsız bölümlerdeki ayıplar nedeniyle kendi borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkını kaybeder. Ayıba karşı tekeffül borcu teslimin yapılmasından sonra 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
    1. İnşaat Ruhsatını Alma Borcu
İnşaat ruhsatı YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. YÜKLENİCİ işbu sözleşmeyi imzalamadan tüm hazırlıkları yapmış, inşaat ruhsatı en geç sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alacağını taahhüt etmiştir. İlgili kurumlarda olabilecek gecikmeler YÜKLENİCİyi temerrüde düşürür.
İnşaatın yapılmasını engelleyen durumlar varsa, yüklenicinin arsa sahibine bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsat alınmadı diye işi sürüncemede bırakmak YÜKLENİCİyi temerrüde düşürecektir.
    1. Oturma İznini Alma Borcu
Oturma izni, yüklenici tarafından alınacaktır.
    1. Kat İrtifakı Kurma Borcu
Kat irtifakı yüklenici tarafından kurulacaktır. Bu borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine göre tespit edilecektir.
    1. Kat Mülkiyetini Kurma Borcu
Kat mülkiyeti yüklenici tarafından kurulacaktır. Bu borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine göre tespit edilecektir.
    1. Vergi, Harç vb. Ödeme Borcu
Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine konu olan kat irtifakına veya kat mülkiyetine bağlanmış binalar, emlak vergisine tabidir. Vergi yükümlüsü tapuda malik olarak görünen kişidir. Yükleniciye arsa payları henüz devredilmediğinden vergi yükümlüsü arsa sahibi olmasına rağmen, YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ile kat irtifakı kurulduktan sonra doğan tüm emlak vergilerini ve sözleşme sonucu ortaya çıkan ve kanunda arsa sahibi tarafından ödenmesi gereken tüm vergileri, sözleşme geçerli olduğu sürece ödemekle yükümlüdür.
Sözleşme gereği veya sözleşmeyi ilgilendiren her türlü harçları YÜKLENİCİ ödemekle yükümlüdür.
    1. Diğer Borçlar
İşbu sözleşme ile, YÜKLENİCİ, bağımsız bölümleri anahtar teslim yapmayı taahhüt etmiştir. Bu nedenle aşağıda listelenen işlemlerden doğacak her türlü harç, vergi, masraf YÜKLENİCİye ait olacaktır.
      1. İnşaat için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, tamamlamak, proje, ruhsat ve idari işlemler.
      2. Yapı denetim masrafları
      3. YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ ve üçüncü kişilerin menfaatlerini düşünerek hareket edecektir. Sadakat ve özen borcu, YÜKLENİCİnin, İŞ SAHİBİ yararına olacak şeyleri yapma, zararına olacak şeylerden kaçınmak anlamına gelir. Buna göre, YÜKLENİCİnin burada hemİŞ SAHİBİne karşı, hem de ileride müşteri olarak bağımsız bölümleri satın alacak üçüncü kişilere karşı yükümlülüğü/borcu bulunmaktadır.
      4. İnşaat işlemlerinde, kalite, uzmanlık ölçütleri ve işe gösterilecek özende, çalışmada görev alan işçinin yükümlülüğünden ziyade, arsa sahibinin muhatabı bu durumda işçi değil; işçiden ve sözleşme gereği yapılan işten sorumlu olan YÜKLENİCİdir.
      5. YÜKLENİCİnin kullanacağı malzeme ayıplı veya kalitesiz ise, bu malzemenin ayıplı veya kalitesiz olmasından İŞ SAHİBİne karşı YÜKLENİCİ ‘SATICI’ gibi sorumludur.
      6. İnşaat işlerinde kullanılan malzemelerin ayıp nedeniyle oluşturacağı diğer zararlardan, YÜKLENİCİ, hatası veya kusuru olmasa dahi birinci dereceden sorumlu olacaktır.
      7. YÜKLENİCİ, inşaatta bulunan bir çok detay ve diğer ince işleri; uzman taşeronlara yaptırmak durumundadır. (cam, elektrik, sıhhi tesisat, asansör vs.) Fakat, bu işlerin gözetim, denetim ve yönetimi YÜKLENİCİ tarafından yapılacağından, bu tür işlerden çıkacak uyuşmazlıklarda da İŞ SAHİBİne karşı YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
      8. “YÜKLENİCİnin özen ve sadakat borcu”, sözleşmenin kurulması ile başlayan ve inşaatın teslimine kadar devam eden bir borçtur. Bu borç inşaatın tesliminden sonra, “ayıba karşı tekeffül sorumluluğu” şeklinde de devam edecektir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİNİN SONUÇLARI
TEMERRÜT
Sözleşmenin değişik maddelerinde tarafların temerrüde düşme şartları belirlenmiştir.
bir tarafın borçlu temerrüdüne düşmesi halinde, diğer taraf Türk Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesi’ndeki dönme ve aynen ifa seçimlik haklarını kullanabilir.
Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcu geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise; alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.

MUCBİR SEBEPLER VE SİGORTA

YÜKLENİCİNİN İFLASI VEYA ÖLÜMÜ
PAY SAHİPLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN İFLASI VEYA ÖLÜMÜ
İPOTEK
Yükleniciye devredilecek bağımsız bölümler üzerine herhangi bir ipotek konulamaz.

A) YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ
Yüklenici, sözleşme konusu olan inşaatı belirlenen sürede ve kapsamda ifa edememesi durumunda temerrüde düşer.

Yüklenicinin edimi açısından eser sözleşmesi hükümlerine tabi olan arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, yüklenicinin teslim günü geçmesine
rağmen, eseri bitiremeyerek borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmenin arsa sahibi tarafından sona erdirilmesi halinde, eser sözleşmesini
düzenleyen maddeler arasında olaya doğrudan uygulanacak bir hüküm
bulunmadığından, uyuşmazlığın kural olarak TBK. m. 123 – 125 maddeleri uyarınca çözümlenmesi gerekir.

üklenicinin teslim günü geçmesine rağmen, eseri bitiremeyerek
borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmeye son verilmesi halinde,
kural olarak sözleşme ileriye etkili olarak sona erer.

Ek süre tayinine gerek olmayan durumlarda edimin ifası belirlenen
süre içersindi yerine getirilmezse artık edimin aynen ifası istenemez. Bu
takdirde müsbet veya menfi zarar talep edilebilecektir.

Üçüncü olarak edimin ifası için kesin bir tarihin belirlenmiş olması
durumunda ek süre tayinine gerek yoktur. TBK. m. 124 f. 1 b. 3 “Borcun
ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi
üzerine, ifanın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa” hükmü bu durumu düzenlemiştir. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
taraflar, ifanın mutlaka belirli bir tarihte yapılmasını kararlaştırabilirler.
Bu durumda sözleşmenin kesin vadeli olduğu kabul edilir. Kesin vadenin
kabul edilebilmesi için sadece ifa gününün belirlenmiş olması yetmez.
Ayrıca tarafların kararlaştırılan tarihe sıkı sıkıya uyacakları ve sözleşmede
gerçekleşmeyen ifanın kabul edilmeyeceğinin de anlaşılması gerekir91. Bu
tür işlemlere “Fixgeschäft” mutlaka belirli bir günde yapılması gereken
işlemler denir

YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
1- Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Tazminatı
Arsa sahibi temerrüde düşen yükleniciden aynen ifa ve ifanın gecikmesinden dolayı meydana gelen zararı isteyebilir, fakat bunun için arsa
sahibi tercihini derhal bildirmelidir. Aksi takdirde aynen ifa + gecikme
tazminatını tercih ettiği karine olarak kabul edilmektedir. Aynen ifanın
istenebilmesi için yüklenicinin kusuruna gerek yoktur, fakat gecikme tazminatı için kusur aranmaktadır. Aynen ifa + gecikme tazminatının istenebilmesi için arsa sahibinin kendi edimini yerine getirmesi veya getirmeye
hazır olduğunu bildirmesi gerekir

TBK. m. 119 – 125’e göre arsa sahibi aynen ifa + gecikme tazminatı da isteme hakkına sahiptir. Alacaklı aynen ifadan vazgeçip gecikme
tazminatı isteyemez. Gecikme tazminatında yüklenicinin kusursuz olduğunu kanıtlaması gerekir. Kural; gecikmenin yüklenicinin kusuru ile meydana geldiğidir94.
Gecikme tazminatının, ihtarın borçluya tebliğ edildiği tarih esas alı-
narak tespit edilmesi gerekir. İhtara gerek olmayan hallerde de bu tarih
muacceliyet günüdür. Gecikme tazminatının hukuki niteliği müsbet zarardır. Bu nedenle tazminatın kapsamı, fiilen uğranılan zararla yoksun
kalınan kârdan ibarettir. Arsa sahibi inşaatın geç tesliminden dolayı yoksun kaldığı borç bedelini, depo giderlerini vb. isteyebilir, fakat manevi
tazminat isteyemez9

İnşaatın zamanında bitmemesi ve teslim edilmemesi halinde arsa
sahibi ve yüklenici cezai şartın ödenmemesi üzerinde anlaşılabilir (TBK.
m 179). Bu ifaya eklenen cezai şart niteliğindedir. Burada yüklenicinin
temerrüde düşmesi durumunda aksi kararlaştırılmadıkça yüklenicinin
kusuru tespit edilse bile hem cezai şart hem de yoksun kalınan kira tazminatı bir arada istenemez. TBK. m. 180 f. 2’ye göre arsa sahibi, şart olunan
ceza miktarını aşan zararını ancak yüklenicinin kusurunu kanıtlamasıyla
isteyebilir

Yargıtay’ın verdiği bir karar göre “Ek süre sonunda inşaatın ikmal
edilmemesi halinde yaptığı tüm işlemlerden dolayı yüklenicinin herhangi
bir hak talep edemeyeceği şeklinde kararlaştırılan ceza, yüklenicinin mahvına neden olacak şiddette olup BK. m. 20’de (Yeni TBK. m. 27) belirtilen genel ahlaka aykırı ve batıldır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa
payının devrini içerdiğinden tek taraflı feshedilemez, feshe hâkim karar
verir. İnşaat seviyesi davadan sonra % 90 seviyesine ulaşmışsa geriye
etkili fesih kararı verilemez.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA (İKALE) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
ifa ile sona erme

müteahhit yapımını üstlendiği inşaatı, sözleşmeye uygun olarak zamanında teslim eder; arsa sahibi de ücreti (tapu devri) öderse inşaat sözleşmesi ifa sebebiyle kendiliğinden sona ermiş olur

ifa dışı nedenlerle sona erme
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi sona erdirmeleri mümkündür.

müteahhidin inşa işini görmeye başlamış ve kayda değer bir ilerleme sağlamış olduğu durumlarda, sona ermenin ileriye etkili olacağı kabul edilerek yapılan kısmın bedelinin arsa paylarının devri suretiyle ödenmesi gerekir.
böyle bir sona erme ile arsa sahipleri uğradıkları zarar nedeniyle tazminat talep edebilir.

2.  SÖZLEŞMENİN, BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ

2.1 Sözleşmenin, yapılan inşaatın yok olması sebebiyle sona ermesi
yapılan inşaatın teslimden önce beklenmedik bir olay sonucu yok olması halinde, müteahhit ne gördüğü inşa işi için ne de yaptığı giderler için karşılık talep edemeyecektir. Meydana getirilen inşaat,  müteahhidin kusuru ile yıkılmışsa, müteahhit inşaatı tekrar yapmak zorunda kalır. İnşaatın tamamlanması için ek süre verilmez.

2.2 Sözleşmenin, arsa sahibi nezdinde gerçekleşen bir sebepten dolayı ifanın mümkün olmaması sebebiyle sona ermesi

arsa sahibinin müteahhide devretmeyi taahhüt ettiği arsanın, toprak kayması, sel, deprem gibi doğal afetler nedeniyle arsanın üzerine inşaat yapılmaya elverişli olmaktan çıkması, arsa sahibinin istediği yapı sistemine yetkili makamlarca izin verilmemesi gibi durumlarda müteahhit ne gördüğü inşa işi için ne de yaptığı giderler için karşılık talep edemeyecektir.

2.3 Sözleşmenin Müteahhidin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi Nedeniyle Sona Ermesi

Yüklenicinin ölümü
İş sahibi, yüklenicinin özel meslek bilgisi ve uzmanlığı, tecrübesi, dürüstlüğü, şöhreti, güven vermesi ve özel krediye layık bulunması nedeni ile bu sözleşmede taraf olmuştur.

müteahhidin ölümü ya da kendisine yüklenemeyecek bir sebep dolayısıyla sözleşme kurulduktan sonra inşaatı tamamlama yeteneğini kaybetmesi inşaat sözleşmesini kendiliğinden sona erdirir

Yüklenicinin aczi
Müteahhidin aciz haline düşmesi durumunda, arsa sahibinin müteahhidden teminat veya daha önce verilmiş bir teminat varsa ek teminat talep etmesi mümkündür.

Yüklenicinin iflası
İflas, yüklenicinin ekonomik anlamda bir ifa imkansızlığı olarak değelendirilecektir. Böyle bir durumda, iflas masasının oluşup sözleşmeye devam kararı almasına kadar imkansızlık sebebiyle sözleşme sona erdirilmez. İflas masasının bu yönde bir karar almadığı hâllerde sözleşme iflas dolayısıyla müteahhidin ekonomik olarak edimini ifa etmesi imkansızlaştığı için kendiliğinden sona erecektir. İflas ile iflas masamsı oluşturulması arasında oluşan zaman kaybının, inşaatın bitim tarihine etkisi olmaz. İnşaat bitim tarihi kesindir ve değiştirilemez.

3. SÖZLEŞMENİN, ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMEYEN VE BEKLENİLMEYEN HAL NEDENİYLE FESHİ

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibinin üstlenmiş olduğu, belirlenen arsa paylarını müteahhide devri borcu, götürü bedelli ücret borcu niteliğini taşımaktadır.

Ancak bazı durumlarda, TBK. Madde 480 gereğince mahkemeye yapılan bir taleple, sözleşmenin feshi veya ücretin arttırılması sağlanabilir. Bu suretle, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine anılan hükmün uygulanabileceğini söylemek mümkündür.

TBK. Madde 480 fıkra  I hükmünde, sözleşmeye bağlılık anlamına gelen “Ahde Veda=Pacta Sund Servanda”ilkesinin tekrar edilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre; müteahhit, inşaat tahmin edilen ve kararlaştırılan bedelden daha fazla gideri gerektirse de kendisine devredilecek arsa payı miktarının arttırılmasını isteyemez.

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünde ise Pacta Sund Servanda ilkesine bir istisna getirilerek, sözleşmenin değiştirilmesine olanak tanıyan “Umulmazlık=Clausula rebus sic Stantibus”ilkesi ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, daha önce tahmin edilmeyen veya taraflarca kabul edilen şartlara göre imkânsız olan olağanüstü haller, işin yapılmasına engel olur veya yapılmasını son derece zorlaştırırsa, hâkim sahip olduğu takdir hakkı çerçevesinde kararlaştırılan bedeli yükseltmeye veya sözleşmeden dönmeye izin verebilir.

Bu bakımdan, anılan hükmün uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın gerçekleşmesi gerekir.[19]:

3.1 Önceden Öngörülmeyen ve Beklenilmeyen Bir Halin Bulunması

Beklenilmeyen hal kavramının içine, öncelikle mücbir sebep niteliğini taşıyan olaylar girer. Buna göre, deprem, su baskını gibi durumlar beklenilmeyen hal kapsamındadır. Önceden öngörülmeyen fakat mücbir sebep de sayılmayan diğer olayların da beklenilmeyen hal kavramı kapsamına dahil edilmesi gerekebilir.

Buna göre, çok soğuk bir kış, çalışma araçlarının bulunmaması, hammadde fiyatlarının aşırı yükselmesi, üzerine inşaat yapılacak arsanın durumu gibi nedenler beklenilmeyen hal kapsamında değerlendirilebilir. [20]

3.2 Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Hal Nedeniyle İnşa İşinin Görülmesinin Aşırı Derecede Güç Olması

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünün somut olaya uygulanıp uygulanmayacağının tespiti için hâkim, işin yapılmasının güçleşmesi sonucu artan masrafların rizikosunun müteahhide ait olup olmadığını iyi niyet kuralları çerçevesinde takdir etmelidir.

Sözleşmenin beklenilmeyen hal nedeniyle uyarlanması veya feshi yoluna gidilebilmesi için, normal bir rizikonun değil, aşırı bir rizikonun ortaya çıkması aranır. Bununla birlikte, gider fazlası ile götürü ücret arasındaki farkın, edimin ifası halinde müteahhidin ekonomik yönden yıkılmasına neden olacak derecede büyük olmasına gerek olmadığını belirtmemiz gerekir. [21]

3.3 Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Halin Ortaya Çıkmasında Tarafların Kusurunun Bulunmaması

TBK. Madde 480, fıkra II hükmünün uygulanması için aranan üçüncü şart, ifa güçlüğünün taraflardan birinin ihmal ve tedbirsizliği ya da temerrüdü yüzünden meydana gelmemiş olmasıdır. Bu şart, inşa işinde uzman durumunda olduğu için, özellikle müteahhit bakımından aranır.

Kusurun varlığı ve kapsamının belirlenmesi bakımından Türk Ticaret Kanunu madde 18 fıkra II hükmünde geçen, “basiretli iş adamı gibi hareket etme” ilkesinin göz önünde bulundurulması gerekir. Tedbirli bir tacir gibi davranması gereken müteahhidin tedbirsizliği sonucunda ortaya çıkan aşırı güçlük, beklenilmeyen hal sayılmayacaktır.

3.4 Müteahhidin Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Hali Arsa Sahibine İhbar Yükümlülüğü

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünün uygulanması için aranmakta olan son şart, müteahhidin, olağanüstü halin ortaya çıkması üzerine durumu derhal arsa sahibine bildirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasıdır. Müteahhidin bu yükümlülüğü, TBK. Madde 472, fıkra III hükmünden kaynaklanır. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek inşa işini görmeye devam eden müteahhidin, iyi niyet kuralları gereğince TBK.  Madde 480, fıkra II hükmünden yararlanamayacağı kabul edilmelidir. [22]

4.  SÖZLEŞMENİN İRADE BOZUCU NEDENLERLE SONA ERMESİ

Bu çalışmamızın konusu bağlamında; inşaat sözleşmelerini ve inşa sürecini direkt konu alan hallerdeki ifa dışı sona erme hallerini incelemeye gayret ettik.

Yukarıda incelediğimiz ifa dışı sona erme halleri dışında, Türk Borçlar Kanunu’nun, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerini genel olarak ela alan hükümleri içerisinde, her bir sözleşme için uygulanabilecek Sözleşmelerin İrade Bozucu Nedenlerle Sona Ermesi halleri de vardır. Bunlar:

Kesin Hükümsüzlük Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK m. 27)
Aşırı Yaralanma (Gabin) Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK m. 28)
Taraflardan birinin esaslı yanılgıya (Hataya) düşmesi (TBK m. 30)
Taraflardan birinin diğerince aldatılması (TBK m. 36)
Taraflardan birinin diğer tarafça veya üçüncü kişi tarafından korkutulmak suretiyle anlaşmanın yapılması (TBK m. 37)
hükümlerinde ele alınan hallerdir.