ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME
  1. TANIMLAR
İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar ve içerikleri aşağıdaki gibidir.

SÖZLEŞME	: Tarafları İŞ SAHİBİ ve YÜKLENİCİ olan, YÜKLENİCİ tarafından ARSA üzerine	yapılacak ESERin yapımında uygulanacak ve taraflarca imzalanan akittir.
HİSSEDAR	: ARSA üzerinde hak sahibi olan ortakların herbirini ifade eder.
İŞ SAHİBİ	: ARSA HİSSEDARlarının tümünü ifade eder.
ARSA	: Tapunun Tokat, Meydan Mahallesi, 12613425 Taşınmaz Kimlik No, 1768,44 m2 yüzölçümü olan, 278 Ada, 265 Parselde kayıtlı üzerine inşaat yapılacak arsadır.
PROJE	: ARSAda ESERi imal etmek için, imar yasalarına uygun, yasalarda belirtilen ve ESERin oluşması için gerekli tüm projeleri ifade eder.
ESER	: PROJE ve SÖZLEŞMEye uygun olarak ARSA üzerine yapılacak yapılardır.
İŞ	: ESERin ARSA üzerine, SÖZLEŞME ve PROJEye uygun yapımını ifade eder.
YÜKLENİCİ	: ARSAya, PROJE ve SÖZLEŞME şartlarına uygun ESERi yapmayı taahhüt eden gerçek ve/veya tüzel kişi
YÖNETİCİ	: Kat irifakının kurulması ile oluşturulan YÖNETİM PLANInda belirlenen ve İŞ SAHİBİ ve YÜKLENİCİnin seçtiği kişi veya kişilerdir. YÖNETİM PLANI ve işbu SÖZLEŞME kapsamında yetkilidir(ler).
GEÇİCİ KABUL	: SÖZLEŞMEde belirlenen İşin bitim tarihinde yapılacak kabuldur ve varsa eksikliklerin YÜKLENİCİye, bu kabulden sonra bildirilmesi gerekir.
KESİN KABUL	: ESERin, İŞ SAHİBİ tarafından, SÖZLEŞMEye uygun olarak yapıldığını kabul ettiği ve teslim almayı kabul ettiğini beyan ettiği tarihtir.
  2. SÖZLEŞMENİN AMACI
İşbu sözleşme ile YÜKLENİCİ, sözleşme şartlarına uygun olarak ÎŞ SAHİBİne, ARSA üzerine, PROJEye uygun, kat mülkiyetine çevrilebilecek bağımsız bölümler yapmayı taahhüt etmektedir. Sözleşme ile amaçlanan, sadece arsa sahibine ait bölümlere ilişkin dairelerin yapılması değil, yüklenicinin ücretine karşılık olarak aldığı arsa paylarına bağlı bölümlerin de tamamlanıp bütünlük taşıyan ESERin ortaya çıkarılmasıdır.
- İşbu sözleşme tarafları karşılıklı olarak borçlandırmaktadır. İlk aşamada YÜKLENİCİ ortaya bir ESER çıkarmayı borçlanmaktadır. YÜKLENİCİnin ESERi SÖZLEŞMEye uygun olarak ortaya çıkarması ile borcu sona erer. İŞ SAHİBİ ücret olarak, yapılan bağımsız bölümlerden bir kısmını, sözleşmede belirtilen şartlarla devir etmeyi borçlanmaktadır.
  1. YÜKLENİCİNİN AMACI
    YÜKLENİCİnin amacı, işin yapım aşamasında ve sonrasında payına düşen bağımsız bölümlerin bir kısmını veya tamamını satarak, yaptığı işten para kazanmaktır. YÜKLENİCİ işe başlamadan önce yeterli sermayesi olduğunu beyan ederek, TAPU DEVRİ bölümündeki pay devir şartlarının ekonomik olarak kendisini etkilemeyeceğini, SÖZLEŞME şartlarına bağlı olarak İŞ SAHİBİ tarafından kendisine devir yapılan bağımsız bölümleri satış ile devrebileceğini, sözleşmeye göre ileride devir alacağı, fakat kendisine devri yapılmamış bağımsız bölümleri, herhangi bir şekilde, alacağın devri, noter satışı, satış vaadi vb. şekillerle devir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  2. İŞ SAHİBİNİN AMACI
    HİSSEDARlar mevcut durumda, ARSA üzerinde bulunan mevcut binaları ve boş alanları kiraya vererek gelir elde etmektedirler. PROJE uygulanmaya başlamadan önce, mevcut kiracılar tahliye edilecek ve mevcut binalar yıktırılacaktır. İŞin sona ermesi ile de HİSSEDARlar, kendi arsası üzerine yapılacak yapıdaki bağımsız bölümlerden hissesine düşenlerin bir kısmını satarak veya kiraya vererek gelir elde etmek veya aile konutu olarak kendi kullanımına bırakmayı amaçlamaktadır.
    YÜKLENİCİ İŞi zamanında bitireceğini taahhüt etmiştir. Gelir kaybı yaşamamak için, ESERin oluşturulacağı süre içerisinde ve İŞin SÖZLEŞME süresi içerisinde bitirilememesi durumunda, devamında, “KİRA” bölümündeki şartlar dahilinde, İŞ SAHİBİ, ARSAyı YÜKLENİCİye kiralamayı amaçlamaktadır. Böylece, SÖZLEŞME süresince ve YÜKLENİCİnin işi zamanında bitirememesi durumunda, devamında İŞ SAHBİnin gelir kaybı söz konusu olmayacaktır. Konuyla ilgili “cezai şartlar” bölümde ek şartlar bulunmaktadır.

  1. SÖZLEŞMENİN DEĞERİ
Sözleşmenin değeri 1 TL’dir.

  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
- İşbu SÖZLEŞME, “Yükümlülükler” bölümünde, İŞ SAHİBİnin, “Bağımsız Bölümlerin YÜKLENİCİye Devir Borcu” dışındaki maddeleri yerine getirmesi ile geçerlilik kazanır ve hukuki sonuç doğurur.
- YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ile, ARSA üzerine yapılacak ESERin, imar yönetmelikleri ve ilgili kanunlara aykırı bir durumu olmadığını araştırmış, yapıların yapılmasında herhangi bir mevzuatın engel teşkil etmediğini belirlemiş ve kabul etmiştir.
- YÜKLENİCİnin kat irtifakı kurulması dönemine kadar yapmış olduğu tüm harcamalar kendisine aittir ve kat irtifakının kendisinden ve/veya herhangi bir kurumdan kaynaklanan bir sebepten dolayı kurulamaması durumunda, YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİnden, işbu sözleşmeye dayalı olarak, geçmişe ve/veya geleceğe yönelik herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğini kabul ve beyan etmiştir.
- Kat irtifakının İŞ SAHİBİ tarafından kaynaklanan bir sebepten dolayı kurulamaması durumunda , İŞ SAHİBİ, SÖZLEŞMEnin “Kat İrtifakının İŞ SAHİBİ sebebiyle kurulamaması” maddesinde belirtilen masrafları ödemekle yükümlüdür.
- Kat irtifakının, kurulamaması durumunda, cezai şartlar uygulanır ve sözleşme kendiliğinden fesh olur.
YÜKLENİCİnin bu aşamada herhangi bir sebeple işi bırakması durumunda YÜKLENİCİye herhangi
  1. SÖZLEŞME TARİHİ – İŞİN BAŞLAMA TARİHİ
    İşbu sözleşme 1-1-2021 tarihinde taraflarca imzalanmıştır ve İŞin yapım süresinin başlangıcı bu tarihtir.
  2. İŞİN SÜRESİ – İŞİN BİTİŞ TARİHİ
İşin süresi 24 aydır ve SÖZLEŞME TARİHİnde başlar. 31-12-2023 tarihinde İŞ sona erer. Bu süre kesin olarak belirlenmiştir ve “mucbir sebepler” bölümünde belirlenen durumlar hariç ek süre talep edilemez ve verilemez.

  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
Sözleşme imzalanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

  1. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
İşbu sözleşme aşağıdaki şartname ve ekleri içerir. Bu şartnameler kat irtifakının kurulması ile geçerlilik kazanır.
    1. Teknik Şartname
    - ESERin yapımında kullanılacak malzeme, kalite vb. şartları içerir şartnamedir.
    1. Tapu Devir Şartnamesi
    - ESERin tamamlanma evrelerine göre İŞ SAHİBİnin YÜKLENİCİye tapu tescili yapacağı bağımsız bölümleri belirleyen şartnamedir.
    1. Kira Şartnamesi
    - İŞin başladığı tarihten KESİN KABULun yapılacağı tarihe kadar YÜKLENİCİ, ARSA için İŞ SAHİBİne kira ödeyecektir. Kira şartnamesi, bu konudaki şartları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

1. TARAFLAR
  1. ARSA SAHİBİ
- Arsa sahipleri hisseleri oranında aşağıdaki gibidir ve sözleşme içerisinde tüm arsa sahipleri “İŞ SAHİBİ” olarak anılmaktadır.
- Arsa sahiplerinden herbiri, sözleşme şartlarından bireysel olarak sorumludur. Sözleşme şartlarını bireysel olarak yerine getirmeyen her bir arsa sahibi, cezai şartlara bireysel olarak katlanmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
    Adı-Soyadı	Arsa hisse oranı
    - Saliha
    - Tahvil Işıklıyurt
    - Ayla
    - Talip Işıklıyurt
    - Galip Işıklıyurt
    - Leyla
    - Hülya Işıklıyurt
    - Ayşe BALCI	1/8
    - Ali BALCI	1/8
    - Atila BALCI	1/8
    - Hacı Murat BALCI	1/8
  1. YÜKLENİCİ
1. YÜKLENİCİ, ARSA SAHİBİne ait arsa üzerine, bu sözleşmeye bağlı kalarak, ESERi imal etmeyi taahhüt eden ve aşağıda bilgileri bulunan kişiliktir. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen YÜKLENİCİ cezai şartları peşinen kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  1. YÖNETİCİ
  YÖNETİCİ, ESERin yapımı süresince SÖZLEŞME ve YÖNETİM PLANI şartlarına bağlı olarak, SÖZLEŞMEnin sona ermesi ile YÖNETİM PLANI şartları ile görevini ifa etmekle yükümlüdür.
  YÖNETİCİ Kat İrtifakının kurulmasına bağlı olarak, YÖNETİM PLANInı uygulamak üzere seçilmiştir.
  SÖZLEŞMEnin sona erdiği tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süre ile YÖNETİCİ, YÖNETİM PLANIna göre hareket etmekle yetkilidir. Bu süre boyunca, salt çoğunlukla değil, sadece kat maliklerinin 4/5 ‘nin oyu ile YÖNETİCİ değiştirilebilir. YÖNETİCİ, SÖZLEŞME süresince, aşağıdaki yetkilere sahiptir.
- YÖNETİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında verilen yetkiler ile SÖZLEŞME süresi boyunca yetkilidir.
- YÖNETİCİ, ESERin yapımında kontrol olarak görev yapar.
- SÖZLEŞME şartlarında belirlenen tutanakların tutulmasında hazır bulunur ve imzalar.
- SÖZLEŞME şartlarında oluşabilecek aksaklıklar konusunda tarafları bilgilendirir.
- Taraflar arasında iletişimi sağlar.
- Yapılan satışlar, YÖNETİCİye bildirilmek zorundadır.
- YÖNETİCİi satış yapılan 3. kişiye SÖZLEŞME şartlarını, YÖNETİM PLANInı anlatmakla, uyacağı kuralları bildirmekle yükümlüdür. Tarafların yaptığı satışları YÖNETİCİye bildirmemesi ile oluşacak cezai şartlar işbu SÖZLEŞMEde belirlenmiştir.
- YÖNETİCİ, SÖZLEŞME şartları uygun olarak yapılan satışlar ile ilgililere karşı hak sahibi olan 3. kişilerle de olan iletişimi sağlar.
- YÖNETİCİ, işbu SÖZLEŞMEnin “Ayıba Karşı Tekeffül Borcu” maddesinde oluşabilecek aksaklıkları takip etmek ve taraflara bildirmek, SÖZLEŞME ve YÖNETİM PLANI dahilinde her türlü işlemi yapmakla yetkili ve yükümlüdür.
- YÖNETİCİ, SÖZLEŞME şartları dahilinde uygulanan cezai şartların uygulanması hususunda, İŞ SAHİBİ adına, tahsilat dahil, her türlü yetkiye sahiptir.
  1. 3. KİŞİLER
İşbu sözleşmenin tarafları “İŞ SAHİBİ” ve “YÜKLENİCİ” ‘dir. Sözleşmede üçüncü bir kişi, herhangi bir şekilde ve/veya zamanda taraf olamaz, sözleşme sonucu oluşan/oluşacak imalatta, SÖZLEŞME sona ermediği sürece hak talep edemez.
    1. Alt Yüklenici
YÜKLENİCİ, herhangi bir şekilde işbu sözleşmedeki haklarını başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiliğe, Alt Yükleniciye devredemez.
    1. Bağımsız bölüm satın alan kişiler
      1. YÜKLENİCİnin yapacağı satışlar
      YÜKLENİCİ, TAPU DEVİR SÖZLEŞMESİnde belirlenen şartlarla, kendisine ait olacak bağımsız bölümleri, İŞ SAHİBİnden devir aldıktan sonra satabilir. Bağımsız bölümü satın alan özel-tüzel kişiliğe karşı YÜKLENİCİ münferiden sorumludur.
      YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİnin devir etmediği, TAPU DEVİR SÖZLEŞMESİnde belirlenen şartlarla devir alacağı bağımsız bölümlerin, 3. kişilere, herhangi bir şekilde, devrini veya satışını yapamaz. Bu sözleşme ile yükleniciye bırakılması TAPU DEVİR ŞARTNAMESİnde kararlaştırılan bağımsız bölümlerden herhangi birinin şahsi hakkın temliki suretiyle üçüncü kişilere satışı yapılamaz. YÜKLENİCİden şahsi hakkını herhangi bir şekilde temellük eden üçüncü kişi de, temellük aldığı hakka dayanarak arsa sahiplerini tescile zorlayamaz. Bu sözleşmeye aykırı olarak yapılan satış sonrası, inşaat alanında, vekalet olmaksızın tasarrufta bulunan kimse tarafından yapılan imalatların muhatabı, kimin yararına olduğuna bakılmaksızın, YÜKLENİCİdir.
      Her durumda, YÜKLENİCİ, satış veya devir yaptığı 3. kişilere karşı münferiden sorumludur.
      3. kişiler, YÜKLENİCİ ile kendi aralarında yaptıkları anlaşmaya dayanarak, İŞ SAHİBİnden herhangi bir talepte bulunamaz.
      YÜKLENİCİ, yapacağı her türlü satışta. 3. kişileri bu SÖZLEŞME ve maddeleri hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.
      YÜKLENİCİ, yaptığı satışı YÖNETİCİye bildirmekle ve YÖNETİCİnin 3.kişi ile irtibata geçerek SÖZLEŞME ve YÖNETİM PLANI hakkında bilgi vermesini sağlamakla yükümlüdür.

      1. İŞ SAHİBİnin yaptığı satışlar
İŞ SAHİBİ inşaatın herhangi bir evresinde, TAPU DEVİR ŞARTNAMESİne bağlı kalarak kendilerine ait olan bağımsız bölümleri 3. kişilere satabilir ve tapu tescili yapabilirler. İŞ SAHİBİ 3. Kişilere ve YÖNETİCİye yaptıkları satışta işbu sözleşme şartlarını bildirmek durumundadırlar. Satışı alan kişilere karşı YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİNe olduğu gibi sorumludur. İŞ SAHİBİnden bağımsız bölüm satın alan kişi, gelecekte oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta, YÜKLENİCİ ile muhatap olacak, İŞ SAHİBİnden herhangi bir şekilde hak talep edemeyecektir. İŞ SAHİBİ, YÖNETİCİ ve satış yaptığı kişiyi, sözleşmenin ilgili maddeleri ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.

1. YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    1. Arsanın Teslimi
  - ARSAnın, YÜKLENİCİye teslimi İŞ SAHİBİnin ilk borcudur. Teslim, tarafların imzaladığı bir tutanak ile belirlenir. r
    1. Kiracılar
    - Arsada bulunan kiracılar İŞ SAHİBİ tarafından tahliye ettirilecektir
    1. Bina yıkımı
  - Arsa üzerindeki yapılar İŞ SAHİBİ tarafından yıktırılacaktır.
    1. Vekaletname veya muvafakatname
  - İŞ SAHİBİnin, YÜKLENİCİ tarafından, belediye, tapu ve resmi-özel dairelerdeki işlerin takibi, inşaat ruhsatı alınması vb. işlemleri için, inşaat işlerini yürütme konusunda kendisine yetki verilen kişiyi gösterir, sahibi oldukları ARSA üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname veya muvafakatname vermesi gereklidir.
    1. Bağımsız Bölümlerin YÜKLENİCİye Devir Borcu
İşbu sözleşme ile İŞ SAHİBİ kendisine verilecek bağımsız bölümlere isabet eden arsa payını kendi üzerinde bırakarak diğer payları devretme borcu altına girmektedir.
Kat irtifakı ile belirlenen bağımsız bölümler başlangıçta, tapuda İŞ SAHİBİ üzerinde tescil edilecektir. İŞ SAHİBİnin tapuda devir borcu, ESERin geldiği evrelere bağlı olarak kademeli olarak yerine getirilecektir. Evrelere göre tapu devri TAPU DEVİR ŞARTNAMESİnde belirlenmiştir. YÜKLENİCİnin sözleşme uyarınca kendisine isabet eden bağımsız bölümlerin adına tescilini isteyebilmesi için, imar mevzuatına, TEKNİK ve TAPU DEVİR ŞARTNAMELERİneİ uygun bir şekilde ESERi tamamlaması gerekir.

  1. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    1. İnşaat Ruhsatını Alma Borcu
    - İnşaat ruhsatı YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. YÜKLENİCİ işbu sözleşmeyi imzalamadan tüm hazırlıkları yapmış, inşaat ruhsatı en geç sözleşme tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alacağını taahhüt etmiştir. İlgili kurumlarda olabilecek gecikmeler YÜKLENİCİyi temerrüde düşürür.
    - İnşaatın yapılmasını engelleyen durumlar varsa, yüklenicinin arsa sahibine bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsat alınmadı diye işi sürüncemede bırakmak YÜKLENİCİyi temerrüde düşürecektir.
    1. Kat İrtifakını Kurma Borcu
YÜKLENİCİ Kat irtifakını kurmakla yükümlüdür.

    1. Bağımsız Bölüm Yapma Borcu
Yüklenici işbu sözleşme ile, sözleşme şartlarına bağlı kalarak, kendine verilecek bağımsız bölümlere karşılık bu arsada bağımsız bölümlerden oluşan yapı(lar) yapmayı taahhüt etmektedir.
YÜKLENİCİ, inşaatı, sözleşmede belirtilen biçimde, öngörülen sürede bitirip teslim etmelidir. YÜKLENİCİ arsa sahibinin yararına iş yapmak ve zarar verici davranışlardan kaçınmak zorundadır
    1. Bağımsız Bölümü Bizzat Yapma Borcu
YÜKLENİCİ, işin tamamını veya bir kısmını ALT YÜKLENİCİye devredemez. YÜKLENİCİnin işi bizzat yapmayı üstlenmesi, yardımcı kişi kullanmasına engel değildir. İşçi, usta, kalfa gibi yardımcı şahıslar ile İŞ SAHİBİ arasında hukuki bir ilişki bulunmadığından, bu kişiler YÜKLENİCİye bağlıdır ve ona karşı sorumludurlar.
    1. Bağımsız Bölümü Teslim Etme Borcu
YÜKLENİCİnin asıl borcu, sözleşmede öngörülen özellikte ESERi yapma ve bağımsız bölümleri İŞ SAHİBİne teslim etmektir. Teslim borcunun bildirim ile yerine getirildiği durumlarda, arsa sahibinin bina üzerinde fiili egemenliği sağlanmadıkça veya egemenliği engelleyici durumlar ortadan kaldırılmadıkça sadece eserin tamamlandığını bildirme ile ifa sağlamış olmaz. Teslim ve teslim alma birbirinin karşıtı olan biri YÜKLENİCİ, diğeri İŞ SAHİBİ açısından belirlenen borçlardır. Bu bakımdan bu borçlar aynı anda gerçekleşir. Teslimin yapılacağı tarih, işbu sözleşmede belirlenmiştir. Teslim bir tutanak ile belirlendiği takdirde geçerlidir.
    1. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
Ayıplı eserden amaç, YÜKLENİCİnin taahhüt ettiği nitelikte eseri şahsen gerçekleştirememesidir. İnşaatın eksik olan niteliklerine karşın, kararlaştırılan eserle aynı derecede kullanılabilir olması ayıbı ortadan kaldırmaz. İŞ SAHİBİ, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde YÜKLENİCİye bildirmek zorundadır. Ayıba karşı tekeffül için aranan şartlar inşaatın tamamlanarak teslim edilmiş olması ve eserin ayıplı olmasıdır. Teslim, ancak ESERin tamamlanmış olması halinde söz konusudur. ESERin tamamlanmış sayılabilmesi için, YÜKLENİCİnin sözleşmede kararlaştırılan ve PROJEde bulunan inşaat işlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Ayıptan anlaşılması gereken bağımsız bölümün kullanılmayacak veya kabul edilemeyecek durumda olmasıdır. Ayıp bağımsız bölümün sözleşmeye aykırı olarak yapılmasını oluşturur. Bunun tespiti için İŞ SAHİBİnin sözleşmenin içeriğine ve iyi niyet kurallarına göre nasıl bir ESER beklediği esas alınacaktır.
İnşaatın eksik niteliklerine rağmen kararlaştırılanla aynı derecede kullanılabilir olması onun ayıplı niteliğini ortadan kaldırmayacaktır. Ayıplar açık ve gizli ayıp olarak ikili bir ayrıma tabi tutulacaktır. Açık ayıplar dikkatli bir muayene sonucunda anlaşılan ayıplardır. Görülmeyen ancak zaman içinde kullanılmakla ortaya çıkan ayıplar ise gizli ayıplardır. Bu ayıpların ortaya çıkmasıyla birlikte arsa sahibi bu durumu yükleniciye derhal bildirmelidir; aksi halde bağımsız bölümlerdeki ayıplar nedeniyle kendi borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkını kaybeder. Ayıba karşı tekeffül borcu teslimin yapılmasından sonra 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
    1. İŞi zamanında bitirme borcu
      İşbu SÖZLEŞMEde İŞin süresi belirlidir ve herhangi bir sebeple uzatılamaz. İŞ normal süresinde bitirilememişse SÖZLEŞMEnin ilgili hükümleri uygulamaya konur.
    2. Oturma İznini Alma Borcu
Oturma izni, yüklenici tarafından alınacaktır.
    1. Kat İrtifakı Kurma Borcu
Kat irtifakı yüklenici tarafından kurulacaktır. Bu borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine göre tespit edilecektir.
    1. Kat Mülkiyetini Kurma Borcu
Kat mülkiyeti yüklenici tarafından kurulacaktır. Bu borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine göre tespit edilecektir.
    1. Vergi, Harç vb. Ödeme Borcu
Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine konu olan kat irtifakına veya kat mülkiyetine bağlanmış binalar, emlak vergisine tabidir. Vergi yükümlüsü tapuda malik olarak görünen kişidir. Yükleniciye arsa payları henüz devredilmediğinden vergi yükümlüsü arsa sahibi olmasına rağmen, YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ile kat irtifakı kurulduktan sonra doğan tüm emlak vergilerini ve sözleşme sonucu ortaya çıkan ve kanunda arsa sahibi tarafından ödenmesi gereken tüm vergileri, sözleşme geçerli olduğu sürece ödemekle yükümlüdür.
Sözleşme gereği veya sözleşmeyi ilgilendiren her türlü harçları YÜKLENİCİ ödemekle yükümlüdür.
    1. Diğer Borçlar
İşbu sözleşme ile, YÜKLENİCİ, bağımsız bölümleri anahtar teslim yapmayı taahhüt etmiştir. Bu nedenle aşağıda listelenen veya SÖZLEŞME ile ortaya çıkabilecek listeye dahil edilmemiş işlemlerden doğacak her türlü harç, vergi, masraf YÜKLENİCİye ait olacaktır.
      1. İnşaat için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, tamamlamak, proje, ruhsat ve idari işlemler.
      2. Yapı denetim masrafları
      3. YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ ve üçüncü kişilerin menfaatlerini düşünerek hareket edecektir. Sadakat ve özen borcu, YÜKLENİCİnin, İŞ SAHİBİ yararına olacak şeyleri yapma, zararına olacak şeylerden kaçınmak anlamına gelir. Buna göre, YÜKLENİCİnin burada hem İŞ SAHİBİne karşı, hem de ileride bağımsız bölümleri satın alacak üçüncü kişilere karşı yükümlülüğü/borcu bulunmaktadır.
      4. İnşaat işlemlerinde, kalite, uzmanlık ölçütleri ve işe gösterilecek özende, çalışmada görev alan işçinin yükümlülüğünden ziyade, arsa sahibinin muhatabı bu durumda işçi değil; işçiden ve sözleşme gereği yapılan işten sorumlu olan YÜKLENİCİdir.
      5. YÜKLENİCİnin kullanacağı malzeme ayıplı veya kalitesiz ise, bu malzemenin ayıplı veya kalitesiz olmasından İŞ SAHİBİne karşı YÜKLENİCİ ‘SATICI’ gibi sorumludur.
      6. İnşaat işlerinde kullanılan malzemelerin ayıp nedeniyle oluşturacağı diğer zararlardan, YÜKLENİCİ, hatası veya kusuru olmasa dahi birinci dereceden sorumlu olacaktır.
      7. YÜKLENİCİ, inşaatta bulunan bir çok detay ve diğer ince işleri; uzman taşeronlara yaptırmak durumundadır. (cam, elektrik, sıhhi tesisat, asansör vs.) Fakat, bu işlerin gözetim, denetim ve yönetimi YÜKLENİCİ tarafından yapılacağından, bu tür işlerden çıkacak uyuşmazlıklarda da İŞ SAHİBİne karşı YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
      8. “YÜKLENİCİnin özen ve sadakat borcu”, sözleşmenin kurulması ile başlayan ve SÖZLEŞME sonuna kadar devam eden bir borçtur. Bu borç ESERin tesliminden sonra, “ayıba karşı tekeffül sorumluluğu” şeklinde de devam edecektir.

1. TAPU DEVİR
2. TEKNİK ŞARTNAME
3. KİRA
  1. Genel Kira Şartları
  İŞ SAHİBİ ESERin yapımı sırasında ARSA kirasını YÜKLENİCİden almaya devam edecektir. ARSAnın, süresinde bağımsız bölümler haline gelmesi ile de, YÜKLENİCİnin kira ödemesine gerek kalmayacaktır. İŞ SAHİBİ, bu bağımsız bölümleri yeni kiracılar bularak kiralayacaktır.
  YÜKLENİCİnin İşi zamanında bitirememesi, kira şartlarının değişerek YÜKLENİCİnin kira bedeli ödemesini gerektirecektir. YÜKLENİCİ, bu durumda SÖZLEŞME süresince ve SÖZLEŞME süresinde bitiremesi durumunda, SÖZLEŞME BİTİM ttarihinden KESİN KABUL tarine kadar olan süre olmak üzere iki ayrı dönemde, kiracı olarak bedel ödeyecektir.
- Kira Bedeli YÖNETİCİ tarafından tahsil edilir. Ve hisseleri oranında arsa sahiplerinin banka hesaplarına yatırılır.
- Kira stopaj vergisi, damga vergisi, çevre temizlik vergisi kiracı tarafından ödenecektir.
- TUIK ‘in belirlediği, yıllık TÜFE oranının on iki aylık ortalamasına göre artış yapılacaktır.
  1. SÖZLEŞME süresince uygulanacak ek kira şartları
- ARSA, işbu SÖZLEŞMEnin imzalanması ile YÜKLENİCİye SÖZLEŞME süresince, ARSA olarak kiralanmıştır.
- Kira başlangıç tarihi, İŞin başlama tarihidir.
- Kira Bitiş tarihi, İŞin bitiş tarihidir.
  - Kira bedeli ilk yıl için net 132,000.00 TL ’dir ve peşin ödenecektir.
  - İkinci yıl için kira bedeli, net 132,000.00 TL ‘ye ek olarak yıllık artış eklenecek ve ödemesi 1. yılın sonunda peşin yapılacaktır.
  1. İŞ zamanında bitirilememiş ise uygulanacak ek kira şartları
1. İşin zamanında, yani SÖZLEŞME süresi içerisinde bitirilememesi durumunda, GEÇİCİ KABUL tarihinden KESİN KABUL tarihine kadar bu bölümdeki kira şartları genel kira şartlarına ek olarak uygulanacaktır. Kira bedeli, bu şartlarla, sözleşme sona erene kadar ödenmeye devam eder.
  - Zamanında bitmeyen İŞ için YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİne kira bedelini bağımsız bölüm kiraları olarak ödemekle yükümlüdür.
  - Bağımsız bölümlerden 1+1 daire kira bedeli, daire başı, ilk yıl için, yıllık 14,400.00 (OnDörtBinDörtYüz) TL/YIL olarak belirlenmiştir.
  - Bağımsız bölümlerden işyeri kira bedeli, m2 ‘si, ilk yıl için, yıllık 250 (İkiYüzElli) TL/m2
  - GEÇİCİ KABUL tarihinden KESİN KABUL tarihine kadar, YÜKLENİCİ bağımsız bölümlerin bir kısmını teslim ederse, İŞ SAHİBİ bu bölümleri kiraya verdiği tarih itibarı ile YÜKLENİCİnin kira sorumluluğu, kiraya verilen bağımsız bölümler için sona erer.

1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ve SONUÇLAR
  1. TEMERRÜT
  Sözleşmenin değişik maddelerinde tarafların temerrüde düşme şartları belirlenmiştir.
    1. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ
  1. YÜKLENİCİnin, borçlu temerrüdüne düşmesi halinde, İŞ SAHİBİ Türk Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesi’ndeki dönme ve aynen ifa seçimlik haklarını kullanabilir.
    Temerrüde düşen YÜKLENİCİ, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcu geç ifasından dolayı İŞ SAHİBİnin uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Temerrüde düşen YÜKLENİCİ, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise; İŞ SAHİBİ, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.
    1. İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ
İŞ SAHİBİ, “Yükümlülükler” bölümünde belirlenen borçlarından, tapu devri hariç, temerrüde düşmesi sözkonusu değildir. Bu yükümlülükleri yerine getirdiği takdirde, YÜKLENİCİ işlemlere başlayabilecektir.
İşbu SÖZLEŞME ile İŞ SAHİBİnin temerrüdü sadece TAPU DEVİR SÖZLEŞMESİnde belirtilen durumlarda söz konusudur. Bu nedenle, İŞ SAHİBİ bu madde kapsamında bireysel olarak değerlendirilecektir. Arsa sahiplerinden herhangi birinin SÖZLEŞME şartlarına uymaması ile temerrüde düşmesi, bireysel olarak kendini bağlar. Yükümlülüklerini yerine getiren Arsa sahipleri bu durumdan sorumlu tutulamaz. Bu konudaki cezai şartlar bireysel olarak yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahibine uygulanır.
İŞ SAHİBİnin, borçlu temerrüdüne düşmesi halinde, İŞ SAHİBİ Türk Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesi’ndeki sadece aynen ifa hakkını kullanabilir. Bir hissedarın temerrüde düşmesi ile dönme hakkı kullanılamaz. YÜKLENİCİnin diğer hakları saklıdır.
Temerrüde düşen İŞ SAHİBİ, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcu geç ifasından dolayı YÜKLENİCİnin uğradığı zararı bireysel olarak gidermekle yükümlüdür. Temerrüde düşen İŞ SAHİBİ, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise; YÜKLENİCİ, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle hissedardan bireysel olarak tazminat isteme hakkına sahiptir.

  1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
    Taraflar SÖZLEŞMEyi aşağıdaki şartlar dahilinde fesh edebilirler. Varsa cezai şartlar uygulanır. SÖZLEŞMEde açıkça belirtilmeyen herhangi bir sebeple SÖZLEŞME fesh edilemez.
    1. Tarafların anlaşması ile fesh
      Taraflar herhangi bir sebeple anlaşmaya vararak SÖZLEŞMEyi sona erdirebilirler. Tarafların enaz 4/5 ‘inin oybirliği ile SÖZLEŞME sona erer.
    2. YÜKLENİCİnin tek taraflı feshi
      YÜKLENİCİ tek taraflı olarak SÖZLEŞMEyi fesh edemez.
      1. Kat İrtifakının İŞ SAHİBİ nedeni ile kurulamaması
        Kat irtifakının arsa hissedarlarlarından biri veya birkaçının sebep olmasıyla kurulamaması ile , YÜKLENİCİ SÖZLEŞMEyi tek taraflı olarak fesh edemez. Bu durumda YÜKLENİCİ, SÖZLEŞMEden Dönme hakkını kullanabilir.
      2. Tapu Devrinin yapılmaması ile fesh
        TAPU DEVRİ bölümünde belirlenen şartlar dahilinde, HİSSEDARlardan bir veya birkaçının devri yapmaması ile YÜKLENİCİ, SÖZLEŞMEyi tek taraflı fesh edemez. YÜKLENİCİnin hakettiği devrin yapılmamasından doğan hakları saklıdır. Bu durumda hakedilen devri yapmayan HİSSEDAR tüm sorumluluğuda kendi üzerine almıştır.
    3. İŞ SAHİBİnin tek taraflı feshi
      1. Kat İrtifakının YÜKLENİCİ sebebi ile kurulamamsı
        Kat irtifakının İŞ SAHİBİ dışında, herhangi bir sebeple kurulamaması durumundan YÜKLENİCİ doğrudan sorumludur. Verilen süre içerisinde YÜKLENİCİ kat irtifakını kuramazsa, İŞ SAHİBİ, YÜKLENİCİnin geriye veya ileriye dönük hiçbir hakkı olmadan, SÖZLEŞMEyi tek taraflı olarak fesh edebilir.
  2. SÖZLEŞMEDEN DÖNME
  3. MUCBİR SEBEPLER VE SİGORTA
    1. YÜKLENİCİNİN İFLASI VEYA ÖLÜMÜ
    2. PAY SAHİPLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN İFLASI VEYA ÖLÜMÜ

  1. CEZAİ ŞARTLAR
    Bu bölümde, SÖZLEŞME şartlarına uyulmaması durumunda taraflarca ödenmesi gereken cezalar ve yaptırımlar belirlenmiştir. YÜKLENİCİnin hatası üzerine belirlenen ceza miktarları, HİSSEDARların herbirine ayrı ayrı ödenmek üzere belirlenmiştir. Cezai şartların oluşma durumunu YÖNETİCİ takip eder. Cezai şartların oluşması cezayı gerektirir. Ayrıyeten ihtara gerek yoktur.
    1. İnşaat ruhsatının gecikmesi
YÜKLENİCİden veya ilgili kurumlarda oluşabilecek gecikme sebeplerinin sorumluluğu YÜKLECİye aittir. 3194 Sayılı İmar Kanununun 22 maddesinde; “ Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir ”, belgelerin eksikliği durumunda ise “ Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.” denilmektedir. Bu sebeple YÜKLENİCİye verilen süre ruhsatın alınması için yeterlidir. Ruhsatın gecikmesi durumunda, YÜKLENİCİ her iş günü için her HİSSEDARa günlük “1000 TL” ödemekle yükümlüdür.

    1. Kat İrtifakının Kurulaması
      1. Kat İrtifakının YÜKLENİCİ sebebiyle kurulamaması
      - YÜKLENİCİnin Kat İrtifakını kurmada herhangi bir sebeple gecikmesi, ESERin yapım süresini uzatacağından, kendi sorumluluğundadır. Gecikme, ESERin yapım süresine, ek süre verilmesini gerektirmez. Gecikme süresi “3 (Üç)” ayı geçerse, YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİnin diğer cezai şartlardaki hakları sabit kalmak şartıyla, her iş günü için “1000 (Bin) TL” ceza öder.
      1. Kat İrtifakının İŞ SAHİBİ sebebiyle kurulamaması
- Kat irtifakının İŞ SAHİBİ tarafından kurulamaması durumunda, YÜKLENİCİ, PROJE ve diğer masraflar için İŞ SAHİBİnden “10000 (OnBin) TL” talep ederek SÖZLEŞMEden dönme hakkını kullanabilir. Belirlenen bedel soruna sebep olan hissedar(lar)ca ödenecektir. Bunun dışında YÜKLENİCİnin geçmişe ve/veya geleceğe yönelik herhangi bir talebi olamaz.
- Soruna neden olan hissedar(lar), diğer hissedarlara karşıda sorumludurlar ve ARSAnın mevcut durumda bulunan binaların yıkımı ve kira gelirlerinin kaybı hususunda diğer hissedarlara karşı sorumlu olacaklardır. Sorunlu her hissedar, diğer her bir hissedara, mevcut bina Yıkımı cezası olarak “50,000.00 (ElliBin) TL”, kira kayıpları içinde ARSAnın kiraya verilemediği süre boyunca kira ödemesi yapmakla yükümlüdürler. Kira bedeli Sözleşmenin Kira Sözleşmesi bölümünde belirlenmiştir.
    1. Alt Yüklenici
YÜKLENİCİ, herhangi bir sebeple, Alt Yükleciye işi devrederse; İŞ SAHİBİne “100,000.00 (YüzBin) TL” öder.
    1. 3. kişilere yapılan satışlar
  - YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME şartlarına uymadan yaptığı her bir satış için, “10,000.00 (OnBin) TL” ceza ödemekle yükümlüdür.
    1. HİSSEDARın YÜKLENİCİnin hakettiği tapu devrini yapmaması
      TAPU DEVRİ bölümünde belirlenen ve YÜKLENİCİnin hakettiği tapu devrinin HİSSEDARlardan biri tarafından yapılmaması, YÜKLENİCİye SÖZLEŞMEnin feshi veya SÖZLEŞMEden dönme hakkı vermez. Tapu devrini haksız yere yapmayan HİSSEDAR, geciktirdiği sürece, aynı süre karşılığına denk gelen, aldığı kira bedelinin 5 katı olarak ceza öder.

2. DİĞER ŞARTLAR
  1. İpotek
İŞ SAHİBİ, YÜKLENİCİye devredilecek bağımsız bölümler üzerine herhangi bir ipotek koyamaz rehin veremez ve herhangi bir anlaşmaya konu edemez. İŞ SAHİBİ zamanı geldiğinde, YÜKLENİCİye, bağımsız bölümün tescilini sorunsuz bir şekilde yapmakla yükümlüdür.
  1. Fiyat Farkı
  - İşbu SÖZLEŞMEnin “Cezai Şartlar” bölümünde geçen ceza bedelleri, yıllık TÜFE oranında her yıl artar.

A) YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ
Yüklenici, sözleşme konusu olan inşaatı belirlenen sürede ve kapsamda ifa edememesi durumunda temerrüde düşer.

Yüklenicinin edimi açısından eser sözleşmesi hükümlerine tabi olan arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, yüklenicinin teslim günü geçmesine
rağmen, eseri bitiremeyerek borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmenin arsa sahibi tarafından sona erdirilmesi halinde, eser sözleşmesini
düzenleyen maddeler arasında olaya doğrudan uygulanacak bir hüküm
bulunmadığından, uyuşmazlığın kural olarak TBK. m. 123 – 125 maddeleri uyarınca çözümlenmesi gerekir.

üklenicinin teslim günü geçmesine rağmen, eseri bitiremeyerek
borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmeye son verilmesi halinde,
kural olarak sözleşme ileriye etkili olarak sona erer.

Ek süre tayinine gerek olmayan durumlarda edimin ifası belirlenen
süre içersindi yerine getirilmezse artık edimin aynen ifası istenemez. Bu
takdirde müsbet veya menfi zarar talep edilebilecektir.

Üçüncü olarak edimin ifası için kesin bir tarihin belirlenmiş olması
durumunda ek süre tayinine gerek yoktur. TBK. m. 124 f. 1 b. 3 “Borcun
ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi
üzerine, ifanın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa” hükmü bu durumu düzenlemiştir. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
taraflar, ifanın mutlaka belirli bir tarihte yapılmasını kararlaştırabilirler.
Bu durumda sözleşmenin kesin vadeli olduğu kabul edilir. Kesin vadenin
kabul edilebilmesi için sadece ifa gününün belirlenmiş olması yetmez.
Ayrıca tarafların kararlaştırılan tarihe sıkı sıkıya uyacakları ve sözleşmede
gerçekleşmeyen ifanın kabul edilmeyeceğinin de anlaşılması gerekir91. Bu
tür işlemlere “Fixgeschäft” mutlaka belirli bir günde yapılması gereken
işlemler denir

YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
1- Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Tazminatı
Arsa sahibi temerrüde düşen yükleniciden aynen ifa ve ifanın gecikmesinden dolayı meydana gelen zararı isteyebilir, fakat bunun için arsa
sahibi tercihini derhal bildirmelidir. Aksi takdirde aynen ifa + gecikme
tazminatını tercih ettiği karine olarak kabul edilmektedir. Aynen ifanın
istenebilmesi için yüklenicinin kusuruna gerek yoktur, fakat gecikme tazminatı için kusur aranmaktadır. Aynen ifa + gecikme tazminatının istenebilmesi için arsa sahibinin kendi edimini yerine getirmesi veya getirmeye
hazır olduğunu bildirmesi gerekir

TBK. m. 119 – 125’e göre arsa sahibi aynen ifa + gecikme tazminatı da isteme hakkına sahiptir. Alacaklı aynen ifadan vazgeçip gecikme
tazminatı isteyemez. Gecikme tazminatında yüklenicinin kusursuz olduğunu kanıtlaması gerekir. Kural; gecikmenin yüklenicinin kusuru ile meydana geldiğidir94.
Gecikme tazminatının, ihtarın borçluya tebliğ edildiği tarih esas alı-
narak tespit edilmesi gerekir. İhtara gerek olmayan hallerde de bu tarih
muacceliyet günüdür. Gecikme tazminatının hukuki niteliği müsbet zarardır. Bu nedenle tazminatın kapsamı, fiilen uğranılan zararla yoksun
kalınan kârdan ibarettir. Arsa sahibi inşaatın geç tesliminden dolayı yoksun kaldığı borç bedelini, depo giderlerini vb. isteyebilir, fakat manevi
tazminat isteyemez9

İnşaatın zamanında bitmemesi ve teslim edilmemesi halinde arsa
sahibi ve yüklenici cezai şartın ödenmemesi üzerinde anlaşılabilir (TBK.
m 179). Bu ifaya eklenen cezai şart niteliğindedir. Burada yüklenicinin
temerrüde düşmesi durumunda aksi kararlaştırılmadıkça yüklenicinin
kusuru tespit edilse bile hem cezai şart hem de yoksun kalınan kira tazminatı bir arada istenemez. TBK. m. 180 f. 2’ye göre arsa sahibi, şart olunan
ceza miktarını aşan zararını ancak yüklenicinin kusurunu kanıtlamasıyla
isteyebilir

Yargıtay’ın verdiği bir karar göre “Ek süre sonunda inşaatın ikmal
edilmemesi halinde yaptığı tüm işlemlerden dolayı yüklenicinin herhangi
bir hak talep edemeyeceği şeklinde kararlaştırılan ceza, yüklenicinin mahvına neden olacak şiddette olup BK. m. 20’de (Yeni TBK. m. 27) belirtilen genel ahlaka aykırı ve batıldır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa
payının devrini içerdiğinden tek taraflı feshedilemez, feshe hâkim karar
verir. İnşaat seviyesi davadan sonra % 90 seviyesine ulaşmışsa geriye
etkili fesih kararı verilemez.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA (İKALE) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
ifa ile sona erme

müteahhit yapımını üstlendiği inşaatı, sözleşmeye uygun olarak zamanında teslim eder; arsa sahibi de ücreti (tapu devri) öderse inşaat sözleşmesi ifa sebebiyle kendiliğinden sona ermiş olur

ifa dışı nedenlerle sona erme
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi sona erdirmeleri mümkündür.

müteahhidin inşa işini görmeye başlamış ve kayda değer bir ilerleme sağlamış olduğu durumlarda, sona ermenin ileriye etkili olacağı kabul edilerek yapılan kısmın bedelinin arsa paylarının devri suretiyle ödenmesi gerekir.
böyle bir sona erme ile arsa sahipleri uğradıkları zarar nedeniyle tazminat talep edebilir.

2.  SÖZLEŞMENİN, BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ

2.1 Sözleşmenin, yapılan inşaatın yok olması sebebiyle sona ermesi
yapılan inşaatın teslimden önce beklenmedik bir olay sonucu yok olması halinde, müteahhit ne gördüğü inşa işi için ne de yaptığı giderler için karşılık talep edemeyecektir. Meydana getirilen inşaat,  müteahhidin kusuru ile yıkılmışsa, müteahhit inşaatı tekrar yapmak zorunda kalır. İnşaatın tamamlanması için ek süre verilmez.

2.2 Sözleşmenin, arsa sahibi nezdinde gerçekleşen bir sebepten dolayı ifanın mümkün olmaması sebebiyle sona ermesi

arsa sahibinin müteahhide devretmeyi taahhüt ettiği arsanın, toprak kayması, sel, deprem gibi doğal afetler nedeniyle arsanın üzerine inşaat yapılmaya elverişli olmaktan çıkması, arsa sahibinin istediği yapı sistemine yetkili makamlarca izin verilmemesi gibi durumlarda müteahhit ne gördüğü inşa işi için ne de yaptığı giderler için karşılık talep edemeyecektir.

2.3 Sözleşmenin Müteahhidin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi Nedeniyle Sona Ermesi

Yüklenicinin ölümü
İş sahibi, yüklenicinin özel meslek bilgisi ve uzmanlığı, tecrübesi, dürüstlüğü, şöhreti, güven vermesi ve özel krediye layık bulunması nedeni ile bu sözleşmede taraf olmuştur.

müteahhidin ölümü ya da kendisine yüklenemeyecek bir sebep dolayısıyla sözleşme kurulduktan sonra inşaatı tamamlama yeteneğini kaybetmesi inşaat sözleşmesini kendiliğinden sona erdirir

Yüklenicinin aczi
Müteahhidin aciz haline düşmesi durumunda, arsa sahibinin müteahhidden teminat veya daha önce verilmiş bir teminat varsa ek teminat talep etmesi mümkündür.

Yüklenicinin iflası
İflas, yüklenicinin ekonomik anlamda bir ifa imkansızlığı olarak değelendirilecektir. Böyle bir durumda, iflas masasının oluşup sözleşmeye devam kararı almasına kadar imkansızlık sebebiyle sözleşme sona erdirilmez. İflas masasının bu yönde bir karar almadığı hâllerde sözleşme iflas dolayısıyla müteahhidin ekonomik olarak edimini ifa etmesi imkansızlaştığı için kendiliğinden sona erecektir. İflas ile iflas masamsı oluşturulması arasında oluşan zaman kaybının, inşaatın bitim tarihine etkisi olmaz. İnşaat bitim tarihi kesindir ve değiştirilemez.

3. SÖZLEŞMENİN, ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMEYEN VE BEKLENİLMEYEN HAL NEDENİYLE FESHİ

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibinin üstlenmiş olduğu, belirlenen arsa paylarını müteahhide devri borcu, götürü bedelli ücret borcu niteliğini taşımaktadır.

Ancak bazı durumlarda, TBK. Madde 480 gereğince mahkemeye yapılan bir taleple, sözleşmenin feshi veya ücretin arttırılması sağlanabilir. Bu suretle, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine anılan hükmün uygulanabileceğini söylemek mümkündür.

TBK. Madde 480 fıkra  I hükmünde, sözleşmeye bağlılık anlamına gelen “Ahde Veda=Pacta Sund Servanda”ilkesinin tekrar edilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre; müteahhit, inşaat tahmin edilen ve kararlaştırılan bedelden daha fazla gideri gerektirse de kendisine devredilecek arsa payı miktarının arttırılmasını isteyemez.

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünde ise Pacta Sund Servanda ilkesine bir istisna getirilerek, sözleşmenin değiştirilmesine olanak tanıyan “Umulmazlık=Clausula rebus sic Stantibus”ilkesi ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, daha önce tahmin edilmeyen veya taraflarca kabul edilen şartlara göre imkânsız olan olağanüstü haller, işin yapılmasına engel olur veya yapılmasını son derece zorlaştırırsa, hâkim sahip olduğu takdir hakkı çerçevesinde kararlaştırılan bedeli yükseltmeye veya sözleşmeden dönmeye izin verebilir.

Bu bakımdan, anılan hükmün uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın gerçekleşmesi gerekir.[19]:

3.1 Önceden Öngörülmeyen ve Beklenilmeyen Bir Halin Bulunması

Beklenilmeyen hal kavramının içine, öncelikle mücbir sebep niteliğini taşıyan olaylar girer. Buna göre, deprem, su baskını gibi durumlar beklenilmeyen hal kapsamındadır. Önceden öngörülmeyen fakat mücbir sebep de sayılmayan diğer olayların da beklenilmeyen hal kavramı kapsamına dahil edilmesi gerekebilir.

Buna göre, çok soğuk bir kış, çalışma araçlarının bulunmaması, hammadde fiyatlarının aşırı yükselmesi, üzerine inşaat yapılacak arsanın durumu gibi nedenler beklenilmeyen hal kapsamında değerlendirilebilir. [20]

3.2 Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Hal Nedeniyle İnşa İşinin Görülmesinin Aşırı Derecede Güç Olması

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünün somut olaya uygulanıp uygulanmayacağının tespiti için hâkim, işin yapılmasının güçleşmesi sonucu artan masrafların rizikosunun müteahhide ait olup olmadığını iyi niyet kuralları çerçevesinde takdir etmelidir.

Sözleşmenin beklenilmeyen hal nedeniyle uyarlanması veya feshi yoluna gidilebilmesi için, normal bir rizikonun değil, aşırı bir rizikonun ortaya çıkması aranır. Bununla birlikte, gider fazlası ile götürü ücret arasındaki farkın, edimin ifası halinde müteahhidin ekonomik yönden yıkılmasına neden olacak derecede büyük olmasına gerek olmadığını belirtmemiz gerekir. [21]

3.3 Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Halin Ortaya Çıkmasında Tarafların Kusurunun Bulunmaması

TBK. Madde 480, fıkra II hükmünün uygulanması için aranan üçüncü şart, ifa güçlüğünün taraflardan birinin ihmal ve tedbirsizliği ya da temerrüdü yüzünden meydana gelmemiş olmasıdır. Bu şart, inşa işinde uzman durumunda olduğu için, özellikle müteahhit bakımından aranır.

Kusurun varlığı ve kapsamının belirlenmesi bakımından Türk Ticaret Kanunu madde 18 fıkra II hükmünde geçen, “basiretli iş adamı gibi hareket etme” ilkesinin göz önünde bulundurulması gerekir. Tedbirli bir tacir gibi davranması gereken müteahhidin tedbirsizliği sonucunda ortaya çıkan aşırı güçlük, beklenilmeyen hal sayılmayacaktır.

3.4 Müteahhidin Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Hali Arsa Sahibine İhbar Yükümlülüğü

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünün uygulanması için aranmakta olan son şart, müteahhidin, olağanüstü halin ortaya çıkması üzerine durumu derhal arsa sahibine bildirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasıdır. Müteahhidin bu yükümlülüğü, TBK. Madde 472, fıkra III hükmünden kaynaklanır. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek inşa işini görmeye devam eden müteahhidin, iyi niyet kuralları gereğince TBK.  Madde 480, fıkra II hükmünden yararlanamayacağı kabul edilmelidir. [22]

4.  SÖZLEŞMENİN İRADE BOZUCU NEDENLERLE SONA ERMESİ

Bu çalışmamızın konusu bağlamında; inşaat sözleşmelerini ve inşa sürecini direkt konu alan hallerdeki ifa dışı sona erme hallerini incelemeye gayret ettik.

Yukarıda incelediğimiz ifa dışı sona erme halleri dışında, Türk Borçlar Kanunu’nun, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerini genel olarak ela alan hükümleri içerisinde, her bir sözleşme için uygulanabilecek Sözleşmelerin İrade Bozucu Nedenlerle Sona Ermesi halleri de vardır. Bunlar:

Kesin Hükümsüzlük Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK m. 27)
Aşırı Yaralanma (Gabin) Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK m. 28)
Taraflardan birinin esaslı yanılgıya (Hataya) düşmesi (TBK m. 30)
Taraflardan birinin diğerince aldatılması (TBK m. 36)
Taraflardan birinin diğer tarafça veya üçüncü kişi tarafından korkutulmak suretiyle anlaşmanın yapılması (TBK m. 37)
hükümlerinde ele alınan hallerdir.