ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. SÖZLEŞME
  1. SÖZLEŞMENİN AMACI
İşbu sözleşme ile YÜKLENİCİ, sözleşme şartlarına uygun olarak, ARSA SAHİBİne arsa üzerine, arsa sahibine kat mülkiyetine çevrilebilecek bağımsız bölümler yapmayı taahhüt etmektedir. Sözleşme ile amaçlanan, sadece arsa sahibine ait bölümlere ilişkin dairelerin yapılması değil, yüklenicinin ücretine karşılık olarak aldığı arsa paylarına bağlı bölümlerin de tamamlanıp bütünlük taşıyan ana yapının ortaya çıkarılmasıdır.
  1. SÖZLEŞMENİN DEĞERİ
Sözleşmenin değeri 1 TL’dir.
  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
İşbu sözleşme inşaat projesinin, ilgili kurumlar tarafından onaylanması ve kat irtifakının kurulması ile geçerlilik kazanır. İnşaat projesinin onaylanmaması durumunda, ARSA SAHİBİnin KİRA hakları saklı kalmak kaydı ile taraflar birbirlerinden herhangi bir hak talep edemez. YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ile, arsa üzerine yapılacak yapıların, imar yönetmelikleri ve ilgili kanunlara aykırı bir durumu olmadığını araştırmış, yapıların yapılmasında herhangi bir mevzuatın engel teşkil etmediğini belirlemiş ve kabul etmiştir. Yüklenicinin kat irtifakı kurulması dönemine kadar yapmış olduğu tüm harcamalar kendisine aittir ve kat irtifakı kurulamamsı durumunda, ARSA SAHİBİnden herhangi bir hak ve ücret talep edemez.
  1. SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu sözleşme tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
Sözleşmenin geçerlilik tarihi, inşaat ruhsatının ilgili kuruma onaylatıldığı tarihtir. Geçerlilik tarihi sözleşme tarihinden 6 (Altı) ay fazlası olamaz.
  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşin tamamlanması için verilen süre 20(yirmi) aydır. Bu süre yapı ruhsatının alındığı tarihte işlemeye başlar.
  1. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI
İşbu sözleşme 3 ayrı aşamadan oluşur ve aşağıdaki şartlar dahilinde, kendi başlarına veya bağımlı olarak geçerlidirler.
    1. İnşaat Projesi Onaylatılması Ve Kat İrtifakının Kurulması
YÜKLENİCİ sözleşme şartlarına bağlı olarak, inşaat projesini onaylatacak ve kat irtifakını kuracaktır.
      1. Şartlar dahilinde bu aşamaya kadar olan tüm harcamalar, vergiler, harçlar YÜKLENİCİYE aittir. İŞ SAHİBİ bu aşamada işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. YÜKLENİCİ geçmişe ve geleceğe yönelik tüm haklarından feragat ettiğini, hiçbir şart koşmadan beyan eder. Ancak, İŞ SAHİBİnin sözleşmeyi fesh etmesi ile, bu aşamaya kadar olan imalatın taraflarca belirlenen bedeli YÜKLENİCİye ödenir. YÜKLENİCİnin bu aşamada herhangi bir sebeple işi bırakması durumunda YÜKLENİCİye herhangi bir ürcet ödenmeyeceği gibi , işbu sözleşmenin ceza hükümleri kısmındaki yaptırımlar uygulanır.

1. TARAFLAR
  1. ARSA SAHİBİ
Arsa sahipleri hisseleri oranında aşağıdaki gibidir ve sözleşme içerisinde tüm arsa sahipleri “ARSA SAHİBİ” olarak anılmaktadır.
    - Adı-Soyadı	Arsa hisse oranı
    - Atila BALCI	33
    - Feridun Yazoğlu	67
  1. YÜKLENİCİ
YÜKLENİCİ, ARSA SAHİBİne ait arsa üzerine,bu sözleşmeye bağlı kalarak, bağımsız bölümleri imal etmeyi taahhüt eden ve aşağıda bilgileri bulunan kişiliktir.
  1. 3. KİŞİLER
İşbu sözleşmenin tarafları “ARSA SAHİBİ” ve “YÜKLENİCİ” ‘dir. Sözleşmede üçüncü bir kişi, herhangi bir şekilde ve/veya zamanda taraf olamaz, sözleşme sonucu oluşan/oluşacak imalatta hak talep edemez. Her iki tarafta, kendilerine ait olan bağımsız bölümlerininin 3. kişilere satmaları durumda, 3. kişilerin muhatapları satışı aldıkları kişidir. 3. kişiler karşı taraftan bir hak talebinde bulunamazlar. Satış yapmak isteyen kişi, sözleşmenin ilgili maddelerini satış yaptığı kişiye bildirmekle yükümlüdür.
    1. Alt Yüklenici
YÜKLENİCİ, herhangi bir şekilde işbu sözleşmedeki haklarını başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiliğe, Alt Yükleniciye devredemez.
    1. Bağımsız bölüm satın alan kişiler
Bu sözleşme ile yükleniciye bırakılması kararlaştırılan bağımsız bölümlerden herhangi birinin şahsi hakkın temliki suretiyle üçüncü kişilere satışı yapılamaz. Yükleniciden şahsi hakkını herhangi bir şekilde temellük eden üçüncü kişi de, temellük aldığı hakka dayanarak arsa sahiplerini tescile zorlayamaz. Bu sözleşmeye aykırı olarak yapılan satış sonrası, inşaat alanında, vekalet olmaksızın tasarrufta bulunan kimse tarafından yapılan imalatların muhatabı, kimin yararına olduğuna bakılmaksızın, yüklenicidir.

1. BORÇLAR
  1. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI
    1. Arsanın Teslimi
Arsa sahibi taşınmazı tüm sorunlardan arındırılmış bir şekilde teslim etmelidir. Anlaşmaya dâhil edilen ve üzerine inşaat yapılacak arsanın, YÜKLENİCİye teslimi arsa sahibinin ilk borcudur. İşbu sözleşme arsanın teslimi ile devreye girer. Teslim, tarafların imzaladığı bir tutanak ile belirlenir. YÜKLENİCİ, arsanın imar plan ve projesine uygun olduğunu tetkik edip, mevzuata uygun olduğuna kanaat getirdikten ve sonra arsayı teslim almayı kabul etmiştir.
    1. Kiracılar
Arsada bulunan kiracılar ARSA SAHİBİ tarafından tahliye ettirilecektir
    1. Bina yıkımı
Arsa üzerindeki yapılar ARSA SAHİBİ tarafından yıktırılacaktır.
    1. Vekaletname veya muvaffakatname
ARSA SAHİBİnin, YÜKLENİCİ tarafından, belediye, tapu ve resmi-özel dairelerdeki işlerin takibi, projelerin hazırlanması ve inşaat ruhsatı alınması işlemleri için, inşaat işlerini yürütme konusunda kendisine yetki verilen kişiyi gösterir, sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname veya muvaffakatname vermesi gereklidir.
    1. Tapu devri
İşbu sözleşme ile ARSA SAHİBİ kendisine verilecek bağımsız bölümlere isabet eden arsa payını kendi üzerinde bırakarak diğer payları devretme borcu altına girmektedir. ARSA SAHİBİnin tapuda devir borcu, inşaatın geldiği evrelere bağlı olarak kademeli olarak yerine getirilecektir. İnşaat evreleri ve devredilecek hisseler aşağıdaki gibi olacaktır:
    1. Bağımsız Bölüm Tescili
YÜKLENİCİnin sözleşme uyarınca kendisine isabet eden bağımsız bölümlerin adına veya 3. bir şahsa tescilini isteyebilmesi için, imar mevzuatına ve sözleşmeye uygun bir şekilde binayı tamamlaması gerekir.

  1. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI
Yüklenici işbu sözleşme ile iki edimi borçlanmaktadır. Birincisi kendine verilen arsa payına karşılık bu arsada bina yapmak; ikincisi ise bağımsız bölümlerden ARSA SAHİBİne ait olanı teslim etmektir..
    1. Bağımsız Bölüm Yapma Borcu
YÜKLENİCİ, inşaatı, sözleşmede belirtilen biçimde, öngörülen sürede bitirip teslim etmelidir. YÜKLENİCİ arsa sahibinin yararına iş yapmak ve zarar verici davranışlardan kaçınmak zorundadır
    1. Bağımsız Bölümü Bizzat Yapma Borcu
YÜKLENİCİnin işi bizzat yapmayı üstlenmesi, yardımcı kişi kullanmasına engel değildir. İşçi, usta, kalfa gibi yardımcı şahıslar ile ARSA SAHİBİ arasında hukuki bir ilişki bulunmadığından, bu kişiler YÜKLENİCİye bağlıdır ve ona karşı sorumludurlar
    1. Bağımsız Bölümü Teslim Etme Borcu
YÜKLENİCİnin asıl borcu, sözleşmede öngörülen özellikte inşaatı yapma ve bağımsız bölümleri ARSA SAHİBİne teslim etmektir. Teslim borcunun bildirim ile yerine getirildiği durumlarda, arsa sahibinin bina üzerinde fiili egemenliği sağlanmadıkça veya egemenliği engelleyici durumlar ortadan kaldırılmadıkça sadece eserin tamamlandığını bildirme ile ifa sağlamış olmaz. Teslim ve teslim alma birbirinin karşıtı olan biri YÜKLENİCİ, diğeri ARSA SAHİBİ açısından belirlenen borçlardır. Bu bakımdan bu borçlar aynı anda gerçekleşir. Teslimin yapılacağı tarih, işbu sözleşmede belirlenmiştir.
    1. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
Ayıplı eserden amaç, YÜKLENİCİnin taahhüt ettiği nitelikte eseri şahsen gerçekleştirememesidir. İnşaatın eksik olan niteliklerine karşın, kararlaştırılan eserle aynı derecede kullanılabilir olması ayıbı ortadan kal-dırmaz. İŞ SAHİBİ, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Ayıba karşı tekeffül için aranan şartlar inşaatın tamamlanarak teslim edilmiş olması ve eserin ayıplı olmasıdır. Teslim ancak inşaatın tamamlanmış olması halinde söz konusudur. İnşaatın tamamlanmış sayılabilmesi için, YÜKLENİCİnin sözleşmede kararlaştırılan inşaat işlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Ayıptan anlaşılması gereken bağımsız bölümün kullanılmayacak veya kabul edilemeyecek durumda olmasıdır. Ayıp bağımsız bölümün sözleşmeye aykırı olarak yapılmasını oluşturur. Bunun tespiti için arsa sahibinin sözleşmenin içeriğine ve iyi niyetkurallarına göre nasıl bir inşaat beklediği esas alınacaktır.
İnşaatın eksik niteliklerine rağmen kararlaştırılanla aynı derecede kullanılabilir olması onun ayıplı niteliğini ortadan kaldırmayacaktır Ayıplar açık ve gizli ayıp olarak ikili bir ayrıma tabi tutulacaktır. Açık ayıplar dikkatli bir muayene sonucunda anlaşılan ayıplardır. Görülmeyen ancak zaman içinde kullanılmakla ortaya çıkan ayıplar ise gizli ayıplardır. Bu ayıpların ortaya çıkmasıyla birlikte arsa sahibi bu durumu yükleniciye derhal bildirmelidir; aksi halde bağımsız bölümlerdeki ayıplar nedeniyle kendi borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkını kaybeder. Ayıba karşı tekeffül borcu teslimin yapılamsından sonra 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
    1. İnşaat Ruhsatını Alma Borcu
İnşaat ruhsatı YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır.
İnşaatın yapılmasını engelleyen durumlar varsa, yüklenicinin arsa sahibine bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ruhsat alınmadı diye işi sürüncemede bırakmak yüklenicinin sorumluluğunu gerektirir.
    1. Oturma İznini Alma Borcu
Oturma izni, yüklenici tarafından alınacaktır.
    1. Kat İrtifakı Kurma Borcu
Kat irtifakı yüklenici tarafından kurulacaktır. Bu borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine göre tespit edilecektir.
    1. Kat Mülkiyetini Kurma Borcu
Kat mülkiyeti yüklenici tarafından kurulacaktır. Bu borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine göre tespit edilecektir.
    1. Vergi, Harç vb. Ödeme Borcu
Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine konu olan kat irtifakına veya kat mülkiyetine bağlanmış binalar, emlak vergisine tabidir. Vergi yükümlüsü tapuda malik olarak görünen kişidir. Yükleniciye arsa payları henüz devredilmediğinden vergi yükümlüsü arsa sahibi olmasına rağmen, YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ile kat irtifakı kurulduktan sonra doğan tüm emlak vergilerini ve sözleşme sonucu ortaya çıkan ve kanunda arsa sahibi tarafından ödenmesi gereken tüm vergileri, sözleşme geçerli olduğu sürece ödemekle yükümlüdür.
Sözleşme gereği veya sözleşmeye ilgilendiren her türlü harçları YÜKLENİCİ ödemekle yükümlüdür.
    1. Diğer Borçlar
İşbu sözleşme ile, YÜKLENİCİ, bağımsız bölümleri anahtar teslim yapmayı taahhüt etmiştir.Bu nedenle aşağıda listelenen işlemlerden doğacak her türlü harç, vergi, masraf YÜKLENİCİye ait olacaktır.
      1. İnşaat için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, tamamlamak, proje, ruhsat ve idari işlemler.
      2. Yapı denetim masrafları
      3. YÜKLENİCİ, ARSA SAHİBİ ve üçüncü kişilerin menfaatlerini düşünerek hareket edecektir. Sadakat ve özen borcu, YÜKLENİCİnin, ARSA SAHİBİ yararına olacak şeyleri yapma, zararına olacak şeylerden kaçınmak anlamına gelir. Buna göre, müteahhidin burada hem arsa sahibine karşı, hem de ileride müşteri olarak bağımsız bölümleri satın alacak üçüncü kişilere karşı yükümlülüğü/borcu bulunmaktadır.
      4. İnşaat işlemlerinde, kalite, uzmanlık ölçütleri ve işe gösterilecek özende, çalışmada görev alan işçinin yükümlülüğünden ziyade, arsa sahibinin muhatabı bu durumda işçi değil; işçiden ve sözleşme gereği yapılan işten sorumlu olan YÜKLENİCİdir.
      5. YÜKLENİCİnin kullanacağı malzeme ayıplı veya kalitesiz ise, bu malzemenin ayıplı veya kalitesiz olmasından ARSA SAHİBİne karşı YÜKLENİCİ ‘SATICI’ gibi sorumludur.
      6. İnşaat işlerinde kullanılan malzemelerin ayıp nedeniyle oluşturacağı diğer zararlardan,YÜKLENİCİ, hatası veya kusuru olmasa dahi birinci dereceden sorumlu olacaktır.
      7. YÜKLENİCİ, inşaatta bulunan bir çok detay ve diğer ince işleri; uzman taşeronlara yaptırmak durumundadır. (cam, elektrik, sıhhi tesisat, asansör vs.) Fakat, bu işlerin gözetim, denetim ve yönetimi YÜKLENİCİ tarafından yapılacağından, bu tür işlerden çıkacak uyuşmazlıklarda da ARSA SAHİBİne karşı YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
      8. “YÜKLENİCİnin özen ve sadakat borcu”, sözleşmenin kurulması ile başlayan ve inşaatın teslimine kadar devam eden bir borçtur. Bu borç inşaatın tesliminden sonra, “ayıba karşı tekeffül sorumluluğu” şeklinde de devam edecektir.

B) ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI
1- Arsayı Teslim Etme Borcu

Aksi halde temerrüde düşecektir. Arsa sahibi tarafından yükleniciye teslim edilen arsanın fiili, hukuki bir sorunu ortaya çıktığında bu durumu
derhal arsa sahibine bildiren yüklenici TBK. m. 472 f. 3’e göre sorumluluktan kurtulur.

 Arsanın imar parseli
haline getirilmesi için, geçen sürenin sözleşme süresine eklenmesi gerekir80.
İnşaatın ruhsat alınmadan yapımına başlanmış, izin olmadığı için
inşaat belediye tarafından mühürlendiğinde arsa sahibi, sözleşmenin feshini isteyemeyeceği gibi tazminat ve cezai şart işleminde de bulunamaz.
Bunun nedeni inşaat ruhsatını alma yükümlülüğünün arsa sahibine ait
olmasıdır. Sözleşmede, yüklenici yetkili kılınarak inşaatın ruhsatının
alınmasından sonra belli bir sürede bitirilmesinin öngörüldüğü hallerde
ruhsatın alınacağı tarih kesin olarak belirtilmediği için, yüklenicinin temerrüde düşmesi için TBK. m. 124’e göre ihtar çekilmesi gerekir81.
2- Arsa Paylarını Devir Borcu
Arsa sahibinin arsa paylarını devir borcu, yüklenicinin işi tamamlayıp, arsa sahibine teslim etmesi ile muacceliyet kazanır (TBK. m. 479 f. 1
230 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt:1 Yıl 2015
ve m. 97). Yargıtay tarafından verilen bir karara göre “Yüklenicinin sözleşme uyarınca kendisine isabet eden bağımsız bölümlerin adına tescilini
isteyebilmesi için, imar mevzuatına ve sözleşmeye uygun bir şekilde binayı tamamlaması gerekir.82”
Uygulamada yüklenicinin borcunu tamamıyla ifa etmeden önce arsa
sahibinin borcunu yerine getirdiği görülmektedir. Bu borç sözleşmenin
niteliğinden kaynaklanan yükleniciye düşecek bağımsız bölümlere özgü-
lenmiş arsa paylarının devrinden ibarettir83

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİNİN SONUÇLARI
TEMERRÜT

bir tarafın borçlu temerrüdüne düşmesi halinde, diğer taraf Türk Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesi’ndeki dönme ve aynen ifa seçimlik haklarını kullanabilir.
Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcu geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise; alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.
Belirtilen bu hususlar Türk Borçlar Kanununun 177 ve 125/1. maddelerinde aynen yazıldığı gibi geçmektedir.

MUCBİR SEBEPLER VE SİGORTA

YÜKLENİCİNİN İFLASI VEYA ÖLÜMÜ
PAY SAHİPLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN İFLASI VEYA ÖLÜMÜ
İPOTEK
Yükleniciye devredilecek bağımsız bölümler üzerine herhangi bir ipotek konulamaz.

A) YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ
Yüklenici, sözleşme konusu olan inşaatı belirlenen sürede ve kapsamda ifa edememesi durumunda temerrüde düşer.

Yüklenicinin edimi açısından eser sözleşmesi hükümlerine tabi olan arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, yüklenicinin teslim günü geçmesine
rağmen, eseri bitiremeyerek borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmenin arsa sahibi tarafından sona erdirilmesi halinde, eser sözleşmesini
düzenleyen maddeler arasında olaya doğrudan uygulanacak bir hüküm
bulunmadığından, uyuşmazlığın kural olarak TBK. m. 123 – 125 maddeleri uyarınca çözümlenmesi gerekir.

üklenicinin teslim günü geçmesine rağmen, eseri bitiremeyerek
borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmeye son verilmesi halinde,
kural olarak sözleşme ileriye etkili olarak sona erer.

Ek süre tayinine gerek olmayan durumlarda edimin ifası belirlenen
süre içersindi yerine getirilmezse artık edimin aynen ifası istenemez. Bu
takdirde müsbet veya menfi zarar talep edilebilecektir.

Üçüncü olarak edimin ifası için kesin bir tarihin belirlenmiş olması
durumunda ek süre tayinine gerek yoktur. TBK. m. 124 f. 1 b. 3 “Borcun
ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi
üzerine, ifanın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa” hükmü bu durumu düzenlemiştir. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
taraflar, ifanın mutlaka belirli bir tarihte yapılmasını kararlaştırabilirler.
Bu durumda sözleşmenin kesin vadeli olduğu kabul edilir. Kesin vadenin
kabul edilebilmesi için sadece ifa gününün belirlenmiş olması yetmez.
Ayrıca tarafların kararlaştırılan tarihe sıkı sıkıya uyacakları ve sözleşmede
gerçekleşmeyen ifanın kabul edilmeyeceğinin de anlaşılması gerekir91. Bu
tür işlemlere “Fixgeschäft” mutlaka belirli bir günde yapılması gereken
işlemler denir

YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
1- Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Tazminatı
Arsa sahibi temerrüde düşen yükleniciden aynen ifa ve ifanın gecikmesinden dolayı meydana gelen zararı isteyebilir, fakat bunun için arsa
sahibi tercihini derhal bildirmelidir. Aksi takdirde aynen ifa + gecikme
tazminatını tercih ettiği karine olarak kabul edilmektedir. Aynen ifanın
istenebilmesi için yüklenicinin kusuruna gerek yoktur, fakat gecikme tazminatı için kusur aranmaktadır. Aynen ifa + gecikme tazminatının istenebilmesi için arsa sahibinin kendi edimini yerine getirmesi veya getirmeye
hazır olduğunu bildirmesi gerekir

TBK. m. 119 – 125’e göre arsa sahibi aynen ifa + gecikme tazminatı da isteme hakkına sahiptir. Alacaklı aynen ifadan vazgeçip gecikme
tazminatı isteyemez. Gecikme tazminatında yüklenicinin kusursuz olduğunu kanıtlaması gerekir. Kural; gecikmenin yüklenicinin kusuru ile meydana geldiğidir94.
Gecikme tazminatının, ihtarın borçluya tebliğ edildiği tarih esas alı-
narak tespit edilmesi gerekir. İhtara gerek olmayan hallerde de bu tarih
muacceliyet günüdür. Gecikme tazminatının hukuki niteliği müsbet zarardır. Bu nedenle tazminatın kapsamı, fiilen uğranılan zararla yoksun
kalınan kârdan ibarettir. Arsa sahibi inşaatın geç tesliminden dolayı yoksun kaldığı borç bedelini, depo giderlerini vb. isteyebilir, fakat manevi
tazminat isteyemez9

İnşaatın zamanında bitmemesi ve teslim edilmemesi halinde arsa
sahibi ve yüklenici cezai şartın ödenmemesi üzerinde anlaşılabilir (TBK.
m 179). Bu ifaya eklenen cezai şart niteliğindedir. Burada yüklenicinin
temerrüde düşmesi durumunda aksi kararlaştırılmadıkça yüklenicinin
kusuru tespit edilse bile hem cezai şart hem de yoksun kalınan kira tazminatı bir arada istenemez. TBK. m. 180 f. 2’ye göre arsa sahibi, şart olunan
ceza miktarını aşan zararını ancak yüklenicinin kusurunu kanıtlamasıyla
isteyebilir

Yargıtay’ın verdiği bir karar göre “Ek süre sonunda inşaatın ikmal
edilmemesi halinde yaptığı tüm işlemlerden dolayı yüklenicinin herhangi
bir hak talep edemeyeceği şeklinde kararlaştırılan ceza, yüklenicinin mahvına neden olacak şiddette olup BK. m. 20’de (Yeni TBK. m. 27) belirtilen genel ahlaka aykırı ve batıldır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa
payının devrini içerdiğinden tek taraflı feshedilemez, feshe hâkim karar
verir. İnşaat seviyesi davadan sonra % 90 seviyesine ulaşmışsa geriye
etkili fesih kararı verilemez.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA (İKALE) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
ifa ile sona erme

müteahhit yapımını üstlendiği inşaatı, sözleşmeye uygun olarak zamanında teslim eder; arsa sahibi de ücreti (tapu devri) öderse inşaat sözleşmesi ifa sebebiyle kendiliğinden sona ermiş olur

ifa dışı nedenlerle sona erme
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi sona erdirmeleri mümkündür.

müteahhidin inşa işini görmeye başlamış ve kayda değer bir ilerleme sağlamış olduğu durumlarda, sona ermenin ileriye etkili olacağı kabul edilerek yapılan kısmın bedelinin arsa paylarının devri suretiyle ödenmesi gerekir.
böyle bir sona erme ile arsa sahipleri uğradıkları zarar nedeniyle tazminat talep edebilir.

2.  SÖZLEŞMENİN, BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ

2.1 Sözleşmenin, yapılan inşaatın yok olması sebebiyle sona ermesi
yapılan inşaatın teslimden önce beklenmedik bir olay sonucu yok olması halinde, müteahhit ne gördüğü inşa işi için ne de yaptığı giderler için karşılık talep edemeyecektir. Meydana getirilen inşaat,  müteahhidin kusuru ile yıkılmışsa, müteahhit inşaatı tekrar yapmak zorunda kalır. İnşaatın tamamlanması için ek süre verilmez.

2.2 Sözleşmenin, arsa sahibi nezdinde gerçekleşen bir sebepten dolayı ifanın mümkün olmaması sebebiyle sona ermesi

arsa sahibinin müteahhide devretmeyi taahhüt ettiği arsanın, toprak kayması, sel, deprem gibi doğal afetler nedeniyle arsanın üzerine inşaat yapılmaya elverişli olmaktan çıkması, arsa sahibinin istediği yapı sistemine yetkili makamlarca izin verilmemesi gibi durumlarda müteahhit ne gördüğü inşa işi için ne de yaptığı giderler için karşılık talep edemeyecektir.

2.3 Sözleşmenin Müteahhidin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi Nedeniyle Sona Ermesi

Yüklenicinin ölümü
İş sahibi, yüklenicinin özel meslek bilgisi ve uzmanlığı, tecrübesi, dürüstlüğü, şöhreti, güven vermesi ve özel krediye layık bulunması nedeni ile bu sözleşmede taraf olmuştur.

müteahhidin ölümü ya da kendisine yüklenemeyecek bir sebep dolayısıyla sözleşme kurulduktan sonra inşaatı tamamlama yeteneğini kaybetmesi inşaat sözleşmesini kendiliğinden sona erdirir

Yüklenicinin aczi
Müteahhidin aciz haline düşmesi durumunda, arsa sahibinin müteahhidden teminat veya daha önce verilmiş bir teminat varsa ek teminat talep etmesi mümkündür.

Yüklenicinin iflası
İflas, yüklenicinin ekonomik anlamda bir ifa imkansızlığı olarak değelendirilecektir. Böyle bir durumda, iflas masasının oluşup sözleşmeye devam kararı almasına kadar imkansızlık sebebiyle sözleşme sona erdirilmez. İflas masasının bu yönde bir karar almadığı hâllerde sözleşme iflas dolayısıyla müteahhidin ekonomik olarak edimini ifa etmesi imkansızlaştığı için kendiliğinden sona erecektir. İflas ile iflas masamsı oluşturulması arasında oluşan zaman kaybının, inşaatın bitim tarihine etkisi olmaz. İnşaat bitim tarihi kesindir ve değiştirilemez.

3. SÖZLEŞMENİN, ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMEYEN VE BEKLENİLMEYEN HAL NEDENİYLE FESHİ

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibinin üstlenmiş olduğu, belirlenen arsa paylarını müteahhide devri borcu, götürü bedelli ücret borcu niteliğini taşımaktadır.

Ancak bazı durumlarda, TBK. Madde 480 gereğince mahkemeye yapılan bir taleple, sözleşmenin feshi veya ücretin arttırılması sağlanabilir. Bu suretle, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine anılan hükmün uygulanabileceğini söylemek mümkündür.

TBK. Madde 480 fıkra  I hükmünde, sözleşmeye bağlılık anlamına gelen “Ahde Veda=Pacta Sund Servanda”ilkesinin tekrar edilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre; müteahhit, inşaat tahmin edilen ve kararlaştırılan bedelden daha fazla gideri gerektirse de kendisine devredilecek arsa payı miktarının arttırılmasını isteyemez.

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünde ise Pacta Sund Servanda ilkesine bir istisna getirilerek, sözleşmenin değiştirilmesine olanak tanıyan “Umulmazlık=Clausula rebus sic Stantibus”ilkesi ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, daha önce tahmin edilmeyen veya taraflarca kabul edilen şartlara göre imkânsız olan olağanüstü haller, işin yapılmasına engel olur veya yapılmasını son derece zorlaştırırsa, hâkim sahip olduğu takdir hakkı çerçevesinde kararlaştırılan bedeli yükseltmeye veya sözleşmeden dönmeye izin verebilir.

Bu bakımdan, anılan hükmün uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın gerçekleşmesi gerekir.[19]:

3.1 Önceden Öngörülmeyen ve Beklenilmeyen Bir Halin Bulunması

Beklenilmeyen hal kavramının içine, öncelikle mücbir sebep niteliğini taşıyan olaylar girer. Buna göre, deprem, su baskını gibi durumlar beklenilmeyen hal kapsamındadır. Önceden öngörülmeyen fakat mücbir sebep de sayılmayan diğer olayların da beklenilmeyen hal kavramı kapsamına dahil edilmesi gerekebilir.

Buna göre, çok soğuk bir kış, çalışma araçlarının bulunmaması, hammadde fiyatlarının aşırı yükselmesi, üzerine inşaat yapılacak arsanın durumu gibi nedenler beklenilmeyen hal kapsamında değerlendirilebilir. [20]

3.2 Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Hal Nedeniyle İnşa İşinin Görülmesinin Aşırı Derecede Güç Olması

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünün somut olaya uygulanıp uygulanmayacağının tespiti için hâkim, işin yapılmasının güçleşmesi sonucu artan masrafların rizikosunun müteahhide ait olup olmadığını iyi niyet kuralları çerçevesinde takdir etmelidir.

Sözleşmenin beklenilmeyen hal nedeniyle uyarlanması veya feshi yoluna gidilebilmesi için, normal bir rizikonun değil, aşırı bir rizikonun ortaya çıkması aranır. Bununla birlikte, gider fazlası ile götürü ücret arasındaki farkın, edimin ifası halinde müteahhidin ekonomik yönden yıkılmasına neden olacak derecede büyük olmasına gerek olmadığını belirtmemiz gerekir. [21]

3.3 Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Halin Ortaya Çıkmasında Tarafların Kusurunun Bulunmaması

TBK. Madde 480, fıkra II hükmünün uygulanması için aranan üçüncü şart, ifa güçlüğünün taraflardan birinin ihmal ve tedbirsizliği ya da temerrüdü yüzünden meydana gelmemiş olmasıdır. Bu şart, inşa işinde uzman durumunda olduğu için, özellikle müteahhit bakımından aranır.

Kusurun varlığı ve kapsamının belirlenmesi bakımından Türk Ticaret Kanunu madde 18 fıkra II hükmünde geçen, “basiretli iş adamı gibi hareket etme” ilkesinin göz önünde bulundurulması gerekir. Tedbirli bir tacir gibi davranması gereken müteahhidin tedbirsizliği sonucunda ortaya çıkan aşırı güçlük, beklenilmeyen hal sayılmayacaktır.

3.4 Müteahhidin Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Hali Arsa Sahibine İhbar Yükümlülüğü

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünün uygulanması için aranmakta olan son şart, müteahhidin, olağanüstü halin ortaya çıkması üzerine durumu derhal arsa sahibine bildirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasıdır. Müteahhidin bu yükümlülüğü, TBK. Madde 472, fıkra III hükmünden kaynaklanır. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek inşa işini görmeye devam eden müteahhidin, iyi niyet kuralları gereğince TBK.  Madde 480, fıkra II hükmünden yararlanamayacağı kabul edilmelidir. [22]

4.  SÖZLEŞMENİN İRADE BOZUCU NEDENLERLE SONA ERMESİ

Bu çalışmamızın konusu bağlamında; inşaat sözleşmelerini ve inşa sürecini direkt konu alan hallerdeki ifa dışı sona erme hallerini incelemeye gayret ettik.

Yukarıda incelediğimiz ifa dışı sona erme halleri dışında, Türk Borçlar Kanunu’nun, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerini genel olarak ela alan hükümleri içerisinde, her bir sözleşme için uygulanabilecek Sözleşmelerin İrade Bozucu Nedenlerle Sona Ermesi halleri de vardır. Bunlar:

Kesin Hükümsüzlük Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK m. 27)
Aşırı Yaralanma (Gabin) Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK m. 28)
Taraflardan birinin esaslı yanılgıya (Hataya) düşmesi (TBK m. 30)
Taraflardan birinin diğerince aldatılması (TBK m. 36)
Taraflardan birinin diğer tarafça veya üçüncü kişi tarafından korkutulmak suretiyle anlaşmanın yapılması (TBK m. 37)
hükümlerinde ele alınan hallerdir.