ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME

  1. TANIMLAR
İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar ve içerikleri aşağıdaki gibidir.
SÖZLEŞME	: Tarafları İŞ SAHİBİ ve YÜKLENİCİ olan, YÜKLENİCİ tarafından ARSA üzerine yapılacak ESERin yapımında uygulanacak, şartları taraflarca belirlenen ve imzalanan işbu akiti ifade eder.
HİSSEDAR	: Tapu sicilinde ARSA üzerinde hak sahibi olan kişileri ifade eder.
İŞ SAHİBİ	: HİSSEDARların tümünü ifade eder.
ARSA	: Tapunun Tokat, Meydan Mahallesi, 12613425 Taşınmaz Kimlik No, 1768,44 m2 yüzölçümü olan, 278 Ada, 265 Parselde kayıtlı, PROJEye uygun yapılar ve uygulamalar yapılarak üzerinde ESERin oluşturulacağı arsadır.
PROJE	: ARSAda ESERi imal etmek için, imar yasalarına uygun, yasalarda belirtilen ve ESERin oluşması için gerekli, mimari, statik, tesisat vb. tüm projeleri ifade eder.
ESER	: PROJE ve SÖZLEŞMEye uygun olarak ARSA üzerine yapılacak yapılar ve uygulamalardır.
İŞ	: PROJEnin ARSAda, SÖZLEŞMEye bağlı kalarak uygulanmasını ifade eder.
İŞİN SÜRESİ	: İşin yapılması için kararlaştırılan süredir. İnşaat Ruhsatının ilgili kuruma onaylatıldığı tarihte başlar.
YÜKLENİCİ	: ARSAya, PROJE ve SÖZLEŞMEye bağlı kalarak ESERi yapmayı taahhüt eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi ifade eder.
YÖNETİCİ	: Kat irtifakının kurulması ile oluşturulan YÖNETİM PLANInda belirlenen ve İŞ SAHİBİ ve YÜKLENİCİnin seçtiği kişi veya kişilerdir. YÖNETİM PLANI ve işbu SÖZLEŞME kapsamında yetkilidir(ler).
İSKAN	: İskan Belgesi, yetkili kurum tarafından ESER için düzenlenen yapı kullanım izin belgesidir.
GEÇİCİ KABUL	: ESERin kontol edilerek geçici olarak kabulünü ve varsa açık ayıpların YÜKLENİCİye yazılı olarak bildirilmesini ifade eder. İŞİN SÜRESİnde YÜKLENİCİ İSKANı almalıdır. İŞİN SÜRESİnde, İSKAN alınamamışsa, işin bitim tarihinde cezai şartlar (1) uygulanır ve geçici kabul yapılır. İSKAN, İŞin bitim tarihinde veya öncesinde alınmış ise, İSKANın alındığı tarihte geçici kabul yapılır.
KESİN KABUL	: İŞ SAHİBİnin, ESERin SÖZLEŞMEye uygun olarak yapıldığını kabul ettiği ve teslim almayı kabul ettiğini beyan ettiği ve yazılı olarak YÜKLENİCİye bildirmesidir.. Aynı zamanda SÖZLEŞMEnin sona erdiği tarihi ifade eder.
SATICI	: İşbu SÖZLEŞME şartlarında, ALICIya bağımsız bölüm satan YÜKLENİCİ veya HİSSEDARı ifade eder.
ALICI	: İşbu SÖZLEŞME şartlarında, HİSSEDAR veya YÜKLENİCİden bağımsız bölüm satın alan gerçek veya tüzel kişiliği ifade eder.

  1. SÖZLEŞMENİN AMACI
- Amaç, İŞ SAHİBİnin ARSAsı üzerine, YÜKLENİCİ tarafından ESERin oluşturulması sonucu karşılıklı olarak menfaat elde etmektir. Bu menfaatin oluşmasında, İŞ SAHİBİ, YÜKLENİCİ ve ALICIların haklarının korunması ve gözetilmesi SÖZLEŞMEnin öncelikli amacıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için taraflar SÖZLEŞMEde belirlenen cezai şartları ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
- YÜKLENİCİ, sözleşme şartlarına uygun olarak ÎŞ SAHİBİne, ARSA üzerine, PROJEye uygun, kat mülkiyetine çevrilebilecek bağımsız bölümler yapmayı taahhüt etmektedir. Sözleşme ile amaçlanan, sadece ARSA SAHİBİne ait bölümlere ilişkin dairelerin yapılması değil, YÜKLENİCİnin ücretine karşılık olarak aldığı arsa paylarına bağlı bölümlerin de tamamlanıp bütünlük taşıyan ESERin ortaya çıkarılmasıdır.
- İşbu sözleşme tarafları karşılıklı olarak borçlandırmaktadır. İlk aşamada YÜKLENİCİ ortaya bir ESER çıkarmayı borçlanmaktadır. YÜKLENİCİnin ESERi SÖZLEŞMEye uygun olarak ortaya çıkardığı oranda, borcu sona erer. İŞ SAHİBİ ise ESERin oluşturulduğu kademelere bağlı olarak YÜKLENİCİye borçlanır ve karşılığında ücret olarak, yapılacak bağımsız bölümlerden bir kısmını, SÖZLEŞMEde belirtilen şartlarla devir etmeyi borçlanmaktadır.

  1. YÜKLENİCİNİN AMACI
YÜKLENİCİnin amacı, İŞin yapım aşamasında ve sonrasında, kat irtifakında belirlenen ve İşin aşamalarına göre kendisine İŞ SAHİBİ tarafından TAPU DEVİR ŞARTNAMESİnde bağlı kalarak, tapuda devri yapılan, bağımsız bölümlerin bir kısmını veya tamamını satarak veya kiraya vererek, yaptığı işten para kazanmaktır. YÜKLENİCİ İŞe başlamadan önce yeterli sermayesi olduğunu beyan ederek, TAPU DEVİR ŞARTNAMESİndeki pay devir şartlarının ekonomik olarak kendisini etkilemeyeceğini, SÖZLEŞME şartlarına bağlı olarak İŞ SAHİBİ tarafından kendisine devir yapılan bağımsız bölümleri satış ile devredebileceğini, sözleşmeye göre ileride devir alacağı, fakat kendisine devri yapılmamış bağımsız bölümleri, herhangi bir şekilde, alacağın devri, noter satışı, satış vaadi vb. şekillerle devir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu tip satışlar cezai şartı (2) gerektirir.

  1. İŞ SAHİBİNİN AMACI
HİSSEDARlar mevcut durumda, ARSA üzerinde bulunan mevcut binaları ve boş alanları kiraya vererek gelir elde etmektedirler. PROJE uygulanmaya başlamadan önce, mevcut kiracılar tahliye edilecek ve mevcut binalar yıktırılacaktır. İŞin sona ermesi ile de HİSSEDARlar, kendi arsası üzerine yapılacak yapıdaki bağımsız bölümlerden hissesine düşenlerin bir kısmını satarak veya kiraya vererek gelir elde etmek veya aile konutu olarak kendi kullanımına bırakmayı amaçlamaktadır.
YÜKLENİCİ İŞi İŞİN BİTİM TARİHİ olan kesin bir vadede bitireceğini taahhüt etmiştir. Gelir kaybı yaşamamak için, ESERin İŞİN SÜRESİnde ve İŞİN SÜRESİnde bitirilememesi durumunda devamında, “KİRA” bölümündeki şartlar dahilinde, İŞ SAHİBİ, ARSAyı YÜKLENİCİye kiralamayı amaçlamaktadır.

  1. SÖZLEŞMENİN DEĞERİ
Sözleşmenin değeri 1 TL’dir.

  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
İşbu SÖZLEŞME, imzalanmasını müteakip “Yükümlülükler” bölümünde, İŞ SAHİBİnin, “Bağımsız Bölümlerin YÜKLENİCİye Devir Borcu” dışındaki maddeleri yerine getirmesi ile YÜKLENİCİnin ilk dönem kira bedelini peşin olarak ödemesini müteakip, inşaat ruhsatına başvurduğu tarihte, geçerlilik kazanır ve hukuki sonuç doğurur.
  1. SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu sözleşme 1-1-2021 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
  1. İŞİN BAŞLAMA TARİHİ
İŞ İnşaat Ruhsatının alındığı tarihte başlar.

  1. İŞİN SÜRESİ
İŞ İnşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren, 30. ay sonunda bitirilecektir. Bu süre kesin olarak belirlenmiştir ve “mucbir sebepler” bölümünde belirlenen durumlar hariç ek süre talep edilemez ve verilemez. İlk 24 ayın sonunda veya bu süreden önce İSKAN alınırsa İSKAN tarihinde, GEÇİCİ KABUL yapılır ve açık ayıplar YÜKLENİCİye yazılı olarak bildirilir. Takip eden 6 ay içerisinde belirlenen açık ayıplar YÜKLENİCİ tarafından giderilir.

  1. İŞİN BİTİŞ TARİHİ
İŞ en geç 30 ay sonunda bitirilecektir.
  1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
YÜKLENİCİnin inşaat ruhsatına başvurduğu tarihtir.

  1. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
İşbu sözleşme aşağıdaki şartname ve ekleri içerir. Bu şartnameler kat irtifakının kurulması ile geçerlilik kazanır.
    1. Teknik Şartname
    - ESERin yapımında kullanılacak malzeme, kalite vb. şartları içerir şartnamedir.
    1. Tapu Devir Şartnamesi
    - ESERin tamamlanma evrelerine göre İŞ SAHİBİnin YÜKLENİCİye tapu tescili yapacağı bağımsız bölümleri belirleyen şartnamedir.
    1. Kira Şartnamesi
    - İŞin başladığı tarihten KESİN KABULun yapılacağı tarihe kadar YÜKLENİCİ, ARSA için İŞ SAHİBİne kira ödeyecektir. Kira şartnamesi, bu konudaki şartları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

1. TARAFLAR
  1. ARSA SAHİBİ
- HİSSEDARlar hisseleri oranında aşağıdaki gibidir ve sözleşme içerisinde tüm arsa sahipleri “İŞ SAHİBİ” olarak anılmaktadır.
- Arsa sahiplerinden herbiri, sözleşme şartlarından bireysel olarak sorumludur. Sözleşme şartlarını bireysel olarak yerine getirmeyen her bir arsa sahibi, cezai şartlara bireysel olarak katlanmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Adı-Soyadı	Arsa hisse oranı
    - Saliha
    - Tahvil Işıklıyurt
    - Ayla
    - Talip Işıklıyurt
    - Galip Işıklıyurt
    - Leyla
    - Hülya Işıklıyurt
    - Ayşe BALCI	1/8
    - Ali BALCI	1/8
    - Atila BALCI	1/8
    - Hacı Murat BALCI	1/8

  1. YÜKLENİCİ
YÜKLENİCİ, ARSA SAHİBİne ait arsa üzerine, bu sözleşmeye bağlı kalarak, İŞİN SÜRESİnde ESERi imal etmeyi taahhüt eden ve aşağıda bilgileri bulunan kişiliktir. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen YÜKLENİCİ cezai şartları peşinen kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

  1. YÖNETİCİ
YÖNETİCİ, ESERin yapımı süresince, SÖZLEŞME şartlarının verdiği yetkiyle hareket eder. KESİN KABULden sonra YÖNETİM PLANI şartları ile görevini ifa etmekle yükümlüdür.
YÖNETİCİ Kat İrtifakının kurulmasına bağlı olarak, YÖNETİM PLANInı uygulamak üzere seçilmiştir.
YÖNETİCİ salt çoğunlukla değil, sadece kat maliklerinin 4/5 ‘nin oyu ile değiştirilebilir. YÖNETİCİ, SÖZLEŞME süresince, aşağıdaki yetkilere sahiptir. YÖNTİCİnin KESİN KABULden sonraki görevleri YÖNETİM PLANInda belirlenmiştir.

- YÖNETİCİ, işbu SÖZLEŞME kapsamında verilen yetkiler ile SÖZLEŞME süresi boyunca yetkilidir.
- YÖNETİCİ, ESERin yapımında kontrol olarak görev yapar.
- SÖZLEŞME şartlarında belirlenen tutanakların tutulmasında hazır bulunur ve imzalar.
- SÖZLEŞME şartlarında oluşabilecek aksaklıklar konusunda tarafları bilgilendirir.
- Taraflar arasında iletişimi sağlar.
- Yapılan satışlar, YÖNETİCİye bildirilmek zorundadır.
- YÖNETİCİi satış yapılan 3. kişiye SÖZLEŞME şartlarını, YÖNETİM PLANInı anlatmakla, uyacağı kuralları bildirmekle yükümlüdür. Tarafların yaptığı satışları YÖNETİCİye bildirmemesi ile oluşacak cezai şartlar işbu SÖZLEŞMEde belirlenmiştir.
- YÖNETİCİ, SÖZLEŞME şartları uygun olarak yapılan satışlar ile ilgililere karşı hak sahibi olan 3. kişilerle de olan iletişimi sağlar.
- YÖNETİCİ, işbu SÖZLEŞMEnin “Ayıba Karşı Tekeffül Borcu” maddesinde oluşabilecek aksaklıkları takip etmek ve taraflara bildirmek, SÖZLEŞME ve YÖNETİM PLANI dahilinde her türlü işlemi yapmakla yetkili ve yükümlüdür.
- YÖNETİCİ, SÖZLEŞME şartları dahilinde uygulanan cezai şartların uygulanması hususunda, İŞ SAHİBİ adına, tahsilat dahil, her türlü yetkiye sahiptir.

  1. 3. KİŞİLER
İşbu sözleşmenin tarafları “İŞ SAHİBİ” ve “YÜKLENİCİ” ‘dir. Sözleşmede üçüncü bir kişi, herhangi bir şekilde ve/veya zamanda taraf olamaz, ESERde, KESİN KABUL yapılana kadar hak talep edemez.
    1. Alt Yüklenici
YÜKLENİCİ, herhangi bir şekilde işbu sözleşmedeki haklarını başka bir gerçek ve/veya tüzel kişiliğe, Alt Yükleniciye devredemez.
    1. ALICIlar
ALICIların muhatabı direk olarak YÜKLENİCİdir.
ALICI ve SATICI arasında yapılan sözleşmelerde YÖNETİCİ şahit olarak bulunacaktır.

      1. YÜKLENİCİnin yapacağı satışlar
YÜKLENİCİ, TAPU DEVİR SÖZLEŞMESİnde belirlenen şartlarla, kendisine ait olacak bağımsız bölümleri, İŞ SAHİBİnden devir aldıktan sonra satabilir. Bağımsız bölümü satın alan ALICIya karşı YÜKLENİCİ münferiden sorumludur.
YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİnin devir etmediği, TAPU DEVİR SÖZLEŞMESİnde belirlenen şartlarla devir alacağı bağımsız bölümlerin, herhangi bir ALICIya ,alacağın devri, satış vaadi, noter satışı vb. herhangi bir şekilde, devrini veya satışını yapamaz. Bu sözleşme ile yükleniciye bırakılması TAPU DEVİR ŞARTNAMESİnde kararlaştırılan bağımsız bölümlerden herhangi birinin şahsi hakkın temliki suretiyle üçüncü kişilere satışı yapılamaz. YÜKLENİCİden şahsi hakkını herhangi bir şekilde temellük eden üçüncü kişi de, temellük aldığı hakka dayanarak arsa sahiplerini tescile zorlayamaz. Bu sözleşmeye aykırı olarak yapılan satış sonrası, inşaat alanında, vekalet olmaksızın tasarrufta bulunan kimse tarafından yapılan imalatların muhatabı, kimin yararına olduğuna bakılmaksızın, YÜKLENİCİdir.

Her durumda, YÜKLENİCİ, satış veya devir yapılan 3. kişilere karşı münferiden sorumludur.
3. kişiler, YÜKLENİCİ ile kendi aralarında yaptıkları anlaşmaya dayanarak, İŞ SAHİBİnden herhangi bir talepte bulunamaz.
YÜKLENİCİ, yapacağı her türlü satışta. 3. kişileri bu SÖZLEŞME ve maddeleri hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.
YÜKLENİCİ, yapacağı satışı YÖNETİCİye bildirmekle ve YÖNETİCİnin 3.kişi ile irtibata geçerek SÖZLEŞME ve YÖNETİM PLANI hakkında bilgi vermesini sağlamakla yükümlüdür.

      1. HİSSEDARların yaptığı satışlar
HİSSEDAR inşaatın herhangi bir evresinde, TAPU DEVİR ŞARTNAMESİne bağlı kalarak kat irtifakında kendisine ait olduğu belirlenen, bağımsız bölümü/bölümleri ALICIya satabilir ve tapu tescili yapabilirler. HİSSEDAR yapacağı satışı, YÜKLENİCİ ve YÖNETİCİye bildirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ ALICIya karşı, İŞ SAHİBİNe olduğu gibi sorumludur. ALICI, gelecekte oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta, YÜKLENİCİ ile muhatap olacak, İŞ SAHİBİnden herhangi bir şekilde hak talep edemeyecektir. İŞ SAHİBİ, ALICIyı, sözleşmenin ilgili maddeleri ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.

YÜKÜMLÜLÜKLER
- SÖZLEŞMEde belirlenen cezai şart miktarları, herbir HİSSESARa ayrı ayrı ödenecek miktarları belirtir.
- Ceza miktarları her yılın ocak ayı TÜFE oranında artırılır.

  1. İŞ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İŞ SAHİBİ, tapu devri hariç tüm yükümlülüklerini, YÜKLENİCİnin İşe başlamasından önce yapmak durumundadır.
İŞ SAHİBİ, İşin yapım evrelerine bağlı olarak borcunu peyderpey ödeyecektir.
    1. Arsanın Teslimi
  - ARSAnın, YÜKLENİCİye teslimi İŞ SAHİBİnin ilk borcudur. Teslim, tarafların imzaladığı bir tutanak ile belirlenir. YÜKLENİCİ, ARSAyı teslim almadan önce, gerekli ön araştırmalarını yapmış ve ESERi oluşturmada, yasal bir engelin olmadığını belirlemiştir.

    1. Mevcut Kiracılar
- Arsada bulunan kiracılar İŞ SAHİBİ tarafından tahliye ettirilecektir
- Sonucun etkileri
  - Mevcut kiracıların tahliyesinin uzaması, yapılacağı zaman açısından SÖZLEŞMEyi etkilemez ve cezai şart gerektirmez.
    1. Mevcut Bina yıkımı
  - Arsa üzerindeki yapılar İŞ SAHİBİ tarafından yıktırılacaktır.
  - Sonucun etkileri
    - Mevcut binaların yıkımının uzaması, yapılacağı zaman açısından SÖZLEŞMEyi etkilemez ve cezai şart gerektirmez.

    1. Vekaletname veya muvafakatname
  - İŞ SAHİBİnin, YÜKLENİCİ tarafından, belediye, tapu ve resmi-özel dairelerdeki işlerin takibi, inşaat ruhsatı alınması vb. işlemleri için, inşaat işlerini yürütme konusunda kendisine yetki verilen kişiyi gösterir, sahibi oldukları ARSA üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname veya muvafakatname vermesi gereklidir.
  - Sonucun etkileri
    - Vekaletname veya muvafakatname vermenin uzaması yapılacağı zaman açısından SÖZLEŞMEyi etkilemez ve cezai şart gerektirmez.

    1. Bağımsız Bölümlerin YÜKLENİCİye Devir Borcu
- İşbu sözleşme ile İŞ SAHİBİ kendisine verilecek bağımsız bölümlere isabet eden arsa payını kendi üzerinde bırakarak, diğer payları SÖZLEŞME şartlarına bağlı kalarak, YÜKLENİCİye devretme borcu altına girmektedir.
- Kat irtifakı ile belirlenen bağımsız bölümler başlangıçta, tapuda İŞ SAHİBİ üzerinde tescil edilecektir. İŞ SAHİBİnin tapuda devir borcu, ESERin geldiği evrelere bağlı olarak kademeli olarak yerine getirilecektir. Evrelere göre tapu devri TAPU DEVİR ŞARTNAMESİnde belirlenmiştir. YÜKLENİCİnin sözleşme uyarınca kendisine isabet eden bağımsız bölümlerin adına veya ALICIya tescilini isteyebilmesi için, imar mevzuatına, TEKNİK ve TAPU DEVİR ŞARTNAMELERİne uygun bir şekilde ESERi tamamlaması gerekir.
- HİSSEDAR, YÜKLENİCİnin tescile hak kazandığı bağımsız bölümlerin mülkiyetini, YÜKLENİCİnin yazılı talebi ile, direk üçüncü kişilere devredebilir. Bu şekilde bir devirde, İŞ SAHİBİnin ALICIya karşı sorumluluğunu gerektirmez. Her halukarda, YÜKLENİCİ ALICIya karşı doğrudan sorumludur.
- Sonucun etkileri
- Hak ettiği bağımsız bölüm/bölümlerin YÜKLENİCİye tescilinin, HİSSEDAR veya HİSSEDARlar tarafından haksız yere geciktirilmesi, HİSSEDAR(lar)ı temerrüde düşürür. HİSSEDAR(lar), devri geciktirdiği süre boyunca, devredeceği bağımsız bölüm/bölümlerden dolayı, YÜKLENİCİden kira talep edemeyeceği gibi, YÜKLENİCİye, bulunduğu döneme göre, aynı miktarda kira bedeli ödemekle yükümlü olacaktır. Bu durumda HİSSEDAR(lar) tescili en kısa sürede yapmakla yükümlüdür.
- Devrin geciktirilmesi, YÜKLENİCİnin , SÖZLEŞMEden dönmesini ve/veya feshini gerektirmez.

  1. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  - YÜKLENİCİ, SÖZLEŞMEyi imzalamadan önce, ARSA üzerine yapılacak ESERin, imar yönetmelikleri ve ilgili kanunlara aykırı bir durumu olmadığını araştırmış, yapıların yapılmasında herhangi bir mevzuatın engel teşkil etmediğini belirlemiş ve kabul etmiştir.
  - İnşaatın yapılmasını engelleyen durumlar varsa, yüklenicinin arsa sahibine SÖZLEŞMEyi imzalamadan önce derhal bildirmesi gerekmektedir.

    1. İlk Dönem Kira Bedelinin ödenmesi
    - YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİne Kira Şartnamesinde belirlenen ilk dönem kira bedelini peşinen ödeyecektir.
    - Bu bedel herhangi bir sebeple geri ödenmez.

    1. İnşaat Ruhsatının Alınması
    - İnşaat ruhsatı YÜKLENİCİ tarafından alınacaktır. YÜKLENİCİ işbu sözleşmeyi imzalamadan tüm hazırlıkları yapmış, inşaat ruhsatını en geç inşaat ruhsatına başvurduğu tarihten itibaren 3 ay içerisinde alacağını taahhüt etmiştir.
    - YÜKLENİCİden veya ilgili kurumlarda oluşabilecek gecikme sebeplerinin sorumluluğu YÜKLECİye aittir.
    - 3194 Sayılı İmar Kanununun 22 maddesinde; “ Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir ”, belgelerin eksikliği durumunda ise “ Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.” denilmektedir. Bu sebeple YÜKLENİCİye verilen süre ruhsatın alınması için yeterlidir.
    - Sonucun etkileri
      - Verilen sürede ruhsatın alınamaması durumunda, YÜKLENİCİ her iş günü için her HİSSEDARa, ayrı ayrı, günlük “100 TL” ödemekle yükümlüdür. Ödeme HİSSEDARlara inşaat ruhsatı alındığı tarihte peşin olarak yapılacaktır. Ceza süresi 2 ayı geçemez.
      - İnşaat ruhsatının 5 aylık sürede alınamamasıyla, İŞ SAHİBİ SÖZLEŞMEden dönme hakkını kullanabilir.
      - YÜKLENİCİ, bu aşamada İŞ SAHİBİnin dönme hakkını kullanmasına istinaden, geçmişe ve geleceğe yönelik hiçbir hak talep etmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

    1. Kat İrtifakının Kurulması
- YÜKLENİCİ Kat irtifakını kurmakla yükümlüdür.
- Kat irtifakının İŞ SAHİBİ dışında, YÜKLENİCİnin kendisinden ve/veya herhangi bir kurumdan kaynaklanan bir sebepten dolayı kurulamaması durumunda, YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİnden, işbu sözleşmeye dayalı olarak, geçmişe ve/veya geleceğe yönelik herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. YÜKLENİCİnin kat irtifakı kurulması dönemine kadar yapmış olduğu tüm harcamalar kendisine aittir
- Kat irtifakının herhangi bir HİSSEDAR veya HİSSEDARlar nedeni ile kurulamaması durumunda, HİSSEDAR(lar), SÖZLEŞMEnin “Ek Cezai şartlar - Kat İrtifakının HİSSEDAR sebebiyle kurulamaması (1)” maddesinde belirtilen masrafları ödemekle yükümlüdür.
- Kat irtifakının, kurulamaması durumunda, cezai şartlar uygulanır ve sözleşme kendiliğinden fesih olur. Taraflar SÖZLEŞMEnin bu aşamada feshiyle ileriye ve/veya geriye dönük hiçbir hak talep etmeyeceklerini peşinen, kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
- YÜKLENİCİnin bu aşamada herhangi bir sebeple kendi iradesiyle işi bırakması durumunda YÜKLENİCİye herhangi bir ödeme yapılmaz.
- Sonucun etkileri
      - YÜKLENİCİnin Kat İrtifakını kurmada herhangi bir sebeple gecikmesi, ESERin yapım süresini uzatacağından, kendi sorumluluğundadır. Gecikme, ESERin yapım süresine, ek süre verilmesini gerektirmez. Gecikme süresi 1 ayı geçerse, YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİnin diğer cezai şartlardaki hakları sabit kalmak şartıyla, her bir HİSSEDARa, her iş günü için “250 TL” ceza öder. Gecikme 3 ayı geçemez. 3. Ayın sonunda, İŞ SAHİBİ SÖZLEŞMEden dönme hakkını kullanabilir.
      - YÜKLENİCİ, bu aşamada İŞ SAHİBİnin dönme hakkını kullanmasına istinaden, geçmişe ve geleceğe yönelik hiçbir hak talep etmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
- Kat irtifakının İŞ SAHİBİ tarafından kurulamaması durumunda, YÜKLENİCİ, PROJE ve diğer masraflar için İŞ SAHİBİnden “10000 (OnBin) TL” talep ederek SÖZLEŞMEden dönme hakkını kullanabilir. Belirlenen bedel soruna sebep olan HİSSEDAR(lar)ca ödenecektir. Bunun dışında YÜKLENİCİnin geçmişe ve/veya geleceğe yönelik herhangi bir talebi olamaz.
- Soruna neden olan hissedar(lar), diğer hissedarlara karşıda sorumludurlar ve ARSAnın mevcut durumda bulunan binaların yıkımı ve kira gelirlerinin kaybı hususunda diğer hissedarlara karşı sorumlu olacaklardır. Sorunlu her hissedar, diğer her bir hissedara, mevcut bina Yıkımı cezası olarak “50,000.00 (ElliBin) TL”, kira kayıpları içinde ARSAnın kiraya verilemediği süre boyunca kira ödemesi yapmakla yükümlüdürler. Kira bedeli Sözleşmenin Kira Sözleşmesi bölümünde belirlenmiştir.

    1. Bağımsız Bölüm Yapma Borcu
Yüklenici işbu sözleşme ile, sözleşme şartlarına bağlı kalarak, kendine verilecek bağımsız bölümlere karşılık bu arsada bağımsız bölümlerden oluşan yapı(lar) yapmayı taahhüt etmektedir.
YÜKLENİCİ, inşaatı, sözleşmede belirtilen biçimde, öngörülen sürede bitirip teslim etmelidir. YÜKLENİCİ arsa sahibinin yararına iş yapmak ve zarar verici davranışlardan kaçınmak zorundadır

    1. Bağımsız Bölümü Bizzat Yapma Borcu
YÜKLENİCİ, işin tamamını veya bir kısmını ALT YÜKLENİCİye devredemez. YÜKLENİCİnin işi bizzat yapmayı üstlenmesi, yardımcı kişi kullanmasına engel değildir. İşçi, usta, kalfa gibi yardımcı şahıslar ile İŞ SAHİBİ arasında hukuki bir ilişki bulunmadığından, bu kişiler YÜKLENİCİye bağlıdır ve ona karşı sorumludurlar

    1. ESERi Teslim Etme Borcu
YÜKLENİCİnin asıl borcu, sözleşmede öngörülen özellikte ESERi yapma ve bağımsız bölümleri İŞ SAHİBİne teslim etmekle ifa olunur. İfanın bildirim ile yerine getirildiği durumlarda, arsa sahibinin bina üzerinde fiili egemenliği sağlanmadıkça veya egemenliği engelleyici durumlar ortadan kaldırılmadıkça, sadece ESERin tamamlandığını bildirme ile ifa sağlamış olmaz. Teslim ve teslim alma birbirinin karşıtı olan biri YÜKLENİCİ, diğeri İŞ SAHİBİ açısından belirlenen borçlardır. Bu bakımdan bu borçlar aynı anda gerçekleşir. Teslimin yapılacağı tarih, işbu sözleşmede belirlenmiştir.
GEÇİCİ KABUL İSKANın alınması ile yapılacaktır. Ayrıca, iskan ruhsatı alınması için belirlene süre İşin yapım süresidir. Bu sürede ruhsatı alamamak cezai şarta bağlanmıştır ve ruhsatın alınmış olması, İŞ SAHİBİnin cezai şartı talep etme imkanını alıkoymaz.
Teslim bir tutanak ile belirlendiği takdirde geçerlidir. İfanın ancak ESERin teslimi ile gerçekleşeceğini, borcun ancak bağımsız bölümlerin ifası ile sona ermesinin
mümkün olduğu taraflarca kararlaştırılmıştır.

Burada YÜKLENİCİnin ESERi teslimi imar mevzuatı kurallarına uygun bir inşaatın teslimidir. Aksi halde, öncelikle bu aykırılıkların giderilmesi ve eğer bu mümkün değilse ve iskan da alınamıyorsa, hukuken geçerli bir teslimin gerçekleşmemesi sebebiyle YÜKLENİCİ, temerrüde düşeceği peşinen kabul etmiştir.
    1. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
Ayıplı eserden amaç, YÜKLENİCİnin taahhüt ettiği nitelikte eseri şahsen gerçekleştirememesidir. İnşaatın eksik olan niteliklerine karşın, kararlaştırılan eserle aynı derecede kullanılabilir olması ayıbı ortadan kaldırmaz. İŞ SAHİBİ, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkân bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde YÜKLENİCİye bildirmek zorundadır. Ayıba karşı tekeffül için aranan şartlar inşaatın tamamlanarak teslim edilmiş olması ve eserin ayıplı olmasıdır. Teslim, ancak ESERin tamamlanmış olması halinde söz konusudur. ESERin tamamlanmış sayılabilmesi için, YÜKLENİCİnin sözleşmede kararlaştırılan ve PROJEde bulunan inşaat işlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Ayıptan anlaşılması gereken bağımsız bölümün kullanılmayacak veya kabul edilemeyecek durumda olmasıdır. Ayıp bağımsız bölümün sözleşmeye aykırı olarak yapılmasını oluşturur. Bunun tespiti için İŞ SAHİBİnin sözleşmenin içeriğine ve iyi niyet kurallarına göre nasıl bir ESER beklediği esas alınacaktır.
İnşaatın eksik niteliklerine rağmen kararlaştırılanla aynı derecede kullanılabilir olması onun ayıplı niteliğini ortadan kaldırmayacaktır. Ayıplar açık ve gizli ayıp olarak ikili bir ayrıma tabi tutulacaktır. Açık ayıplar dikkatli bir muayene sonucunda anlaşılan ayıplardır. Görülmeyen ancak zaman içinde kullanılmakla ortaya çıkan ayıplar ise gizli ayıplardır. Bu ayıpların ortaya çıkmasıyla birlikte arsa sahibi bu durumu yükleniciye derhal bildirmelidir; aksi halde bağımsız bölümlerdeki ayıplar nedeniyle kendi borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkını kaybeder. Ayıba karşı tekeffül borcu teslimin yapılmasından sonra 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
    1. İŞİN SÜRESİnde İşi bitirme borcu
YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME konusu olan ESERi belirlenen sürede ve kapsamda ifa edememesi durumunda temerrüde düşer. SÖZLEŞMEde belirlenen İŞİN BİTİŞ TARİHİ kesin vadedir ve herhangi bir sebeple uzatılamaz. İŞ, İŞİN SÜRESİNde bitirilememişse SÖZLEŞMEnin ilgili hükümleri uygulamaya konur.
    1. İSKAN Alma Borcu
İSKAN, yüklenici tarafından alınacaktır.
    1. Kat İrtifakı Kurma Borcu
Kat irtifakı YÜKLENİCİ tarafından kurulacaktır. Bu borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil SÖZLEŞMEye göre tespit edilecektir.
    1. Kat Mülkiyetini Kurma Borcu
Kat mülkiyeti yüklenici tarafından kurulacaktır. Bu borca uymayan yüklenicinin sorumluluğu vekâlete göre değil arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine göre tespit edilecektir.
    1. Vergi, Harç vb. Ödeme Borcu
Arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesine konu olan kat irtifakına veya kat mülkiyetine bağlanmış binalar, emlak vergisine tabidir. Vergi yükümlüsü tapuda malik olarak görünen kişidir. Yükleniciye arsa payları henüz devredilmediğinden vergi yükümlüsü arsa sahibi olmasına rağmen, YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ile kat irtifakı kurulduktan sonra doğan tüm emlak vergilerini ve sözleşme sonucu ortaya çıkan ve kanunda arsa sahibi tarafından ödenmesi gereken tüm vergileri, sözleşme geçerli olduğu sürece ödemekle yükümlüdür.
KESİN KABULe kada SÖZLEŞME gereği veya SÖZLEŞMEyi ilgilendiren her türlü vergi ve harçları YÜKLENİCİ ödemekle yükümlüdür.
    1. Diğer Borçlar
İşbu sözleşme ile, YÜKLENİCİ, ESERi anahtar teslim yapmayı taahhüt etmiştir. Bu nedenle aşağıda listelenen veya SÖZLEŞME ile ortaya çıkabilecek, listeye dahil edilmemiş işlemlerden doğacak her türlü harç, vergi, masraf YÜKLENİCİye ait olacaktır.
      1. İnşaat için gerekli araç ve gereçleri temin etmek, tamamlamak, proje, ruhsat ve idari işlemler.
      2. Yapı denetim masrafları
      3. YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ ve üçüncü kişilerin menfaatlerini düşünerek hareket edecektir. Sadakat ve özen borcu, YÜKLENİCİnin, İŞ SAHİBİ yararına olacak şeyleri yapma, zararına olacak şeylerden kaçınmak anlamına gelir. Buna göre, YÜKLENİCİnin burada hem İŞ SAHİBİne karşı, hem de ileride bağımsız bölümleri satın alacak ALICIlara karşı yükümlülüğü/borcu bulunmaktadır.
      4. İnşaat işlemlerinde, kalite, uzmanlık ölçütleri ve işe gösterilecek özende, çalışmada görev alan işçinin yükümlülüğünden ziyade, arsa sahibinin muhatabı bu durumda işçi değil; işçiden ve sözleşme gereği yapılan işten sorumlu olan YÜKLENİCİdir.
      5. YÜKLENİCİnin kullanacağı malzeme ayıplı veya kalitesiz ise, bu malzemenin ayıplı veya kalitesiz olmasından İŞ SAHİBİne karşı YÜKLENİCİ ‘SATICI’ gibi sorumludur.
      6. İnşaat işlerinde kullanılan malzemelerin ayıp nedeniyle oluşturacağı diğer zararlardan, YÜKLENİCİ, hatası veya kusuru olmasa dahi birinci dereceden sorumlu olacaktır.
      7. YÜKLENİCİ, inşaatta bulunan bir çok detay ve diğer ince işleri; uzman taşeronlara yaptırmak durumundadır. (cam, elektrik, sıhhi tesisat, asansör vs.) Fakat, bu işlerin gözetim, denetim ve yönetimi YÜKLENİCİ tarafından yapılacağından, bu tür işlerden çıkacak uyuşmazlıklarda da, İŞ SAHİBİne karşı YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
      8. “YÜKLENİCİnin özen ve sadakat borcu”, sözleşmenin kurulması ile başlayan ve SÖZLEŞME sonuna kadar devam eden bir borçtur. Bu borç ESERin tesliminden sonra, “ayıba karşı tekeffül sorumluluğu” şeklinde de devam edecektir.

1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ve SONUÇLAR
  1. TEMERRÜT
Sözleşmenin değişik maddelerinde tarafların temerrüde düşme şartları belirlenmiştir.
    1. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ
YÜKLENİCİnin, borçlu temerrüdüne düşmesi halinde, İŞ SAHİBİ Türk Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesi’ndeki dönme ve aynen ifa seçimlik haklarını kullanabilir.
Temerrüde düşen YÜKLENİCİ, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcu geç ifasından dolayı İŞ SAHİBİnin uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. Temerrüde düşen YÜKLENİCİ, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise; İŞ SAHİBİ, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.
    1. İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ
İŞ SAHİBİ, “Yükümlülükler” bölümünde belirlenen borçlarından, tapu devri hariç, temerrüde düşmesi söz konusu değildir. Bu yükümlülükleri yerine getirdiği takdirde, YÜKLENİCİ işlemlere başlayabilecektir.
İşbu SÖZLEŞME ile İŞ SAHİBİnin temerrüdü sadece TAPU DEVİR SÖZLEŞMESİnde belirtilen durumlarda söz konusudur. Bu nedenle, İŞ SAHİBİ bu madde kapsamında bireysel olarak değerlendirilecektir. Arsa sahiplerinden herhangi birinin SÖZLEŞME şartlarına uymaması ile temerrüde düşmesi, bireysel olarak kendini bağlar. Yükümlülüklerini yerine getiren HİSSEDAR(lar) bu durumdan sorumlu tutulamaz. Bu konudaki cezai şartlar bireysel olarak yükümlülüğünü yerine getirmeyen HİSSEDAR(lar)a uygulanır.
İŞ SAHİBİnin, borçlu temerrüdüne düşmesi halinde, YÜKLENİCİ Türk Borçlar Kanunu’nun 125. Maddesi’ndeki sadece aynen ifa hakkını kullanabilir. Bir hissedarın temerrüde düşmesi ile dönme hakkı kullanılamaz. YÜKLENİCİnin SÖZLEŞMEde belirlenen diğer hakları saklıdır.
Temerrüde düşen HİSSEDAR(lar), temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcu geç ifasından dolayı YÜKLENİCİnin uğradığı zararı bireysel olarak gidermekle yükümlüdür. Temerrüde düşen HİSSEDAR(lar), verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise; YÜKLENİCİ, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle HİSSEDAR(lar)dan bireysel olarak SÖZLEŞMEde belirlenen cezaları isteme hakkına sahiptir.

  1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

    1. Tarafların anlaşması ile fesih
Taraflar herhangi bir sebeple anlaşmaya vararak SÖZLEŞMEyi oybirliği ile sona erdirebilirler.

    1. YÜKLENİCİnin tek taraflı feshi
YÜKLENİCİ tek taraflı olarak SÖZLEŞMEyi fesh edemez.

    1. İŞ SAHİBİnin tek taraflı feshi
      1. Kat İrtifakının YÜKLENİCİ sebebi ile kurulamaması
İŞ yapım evrelerinde, YÜKLENİCİnin temerrüde düşebileceği durumlar SÖZLEŞMEde belirlenmiştir, Temerrüde YÜKLENİCİnin temerrüde düşmesi durumunda SÖZLEŞMEnin İŞ SAHİBİ tarafından tek taraflı feshi için aşadaki yol izlenecektir..
İŞ SAHİBİ gerekli görürse, temerrüde düşen YÜKLENİCİye borcun ifasını gerçekleştirebileceği uygunlukta 3 aydan fazla olmamak kaydıyla ek bir süre verebilir veya bir sonraki adıma direk geçebilir. Verilen ek süre İŞİN SÜRESİnin uzaması anlamına gelmez. Bu süre temerrüde düşen YÜKLENİCİnin, fesihten önce borcunu ifa edebilmesine olanak tanımak amacıyla verilir.
Varsa cezai şartlar uygulanır. Ek süre verilmesi cezaya engel teşkil etmez.
Verilen sürede de ifa tamamlanmazsa borçlu cezaya ek olarak belirlenen tazminati öder ve İşi aynen ifa etmekle yükümlüdür.
YÜKLENİCİnin ifa etmeyi kabul etmemesi veya ifanın mümkün olmadığı anlaşılıyorsa İŞ SAHİBİ SÖZLEŞMEyi tek taraflı olarak fesih eder.
İşin kalan kısmı İŞ SAHİBİ veya belirleyeceği yeni bir YÜKLENİCİ tarafından tamamlanır.
Eski YÜKLENİCİye fesih tarihine kadar tescil edilen bağımsız bölümlerin dışında kalan bağımsız bölümler İşin bitirilmesi için yetiyorsa, eski YÜKLENİCİ ile SÖZLEŞME bağlantısı sona erer. hak ettiği bağımsız bölümler, YÜKLENİCİnin İŞ SAHİBİne olan ceza tazminat miktarları
Eski YÜKLENİCİnin alacağı, teminat olarak alınan dairelerin satı.

  1. SÖZLEŞMEDEN DÖNME
SÖZLEŞMEnin ilgili maddelerinde sözleşmeden dönme şartları belirlenmiştir.
  1. MUCBİR SEBEPLER VE SİGORTA

    1. SÜRE UZATIMI
Herhangi bir doğal afet sebebiyle, çalışma izni verilen durumlar hariç, sokağa çıkma yasağı uygulanan gün sayısı kadar süre, GEÇİCİ KABUL süresine kadar, İŞİN SÜREsine eklenir.

    1. SİGORTA
YÜKLENİCİ, her türlü doğal afete, kazaya ve ESERe gelebilecek zarara karşı gerekli sigorta işlemlerini yapmakla yükümlüdür.
Sigorta yapılmaması ve/veya sigorta şirketi tarafından yapılmayan/yapılamayan ödemelerin sorumluluğu YÜKLENİCİye aittir. İŞ SAHİBİ, SÖZLEŞME SÜREsince ve/veya sonrasında YÜKLENİCİye bir ödeme yapmayacaktır.

    1. YÜKLENİCİNİN İFLASI, ÖLÜMÜ
YÜKLENİCİnin iflası, ölümü durumunda, İşin kalan kısmının yapımı YÖNETİCİ tarafından üstlenilir veya İŞ yeni bir YÜKLENİCİye yaptırılır. Kalan kısmın yapım bedeli YÜKLENİCİnin bağımsız bölümlerinin satışı ile karşılanır. KESİN KABULden sonra, YÜKLENİCİnin kalan hakları varsa, YÜKLENİCİ veya yasal mirasçılarına tescil edilir, varsa satışlardan kalan nakit olarak ödenir.
YÜKLENİCİnin ölümü, yasal mirasçılarını SÖZLEŞMEnin tarafı haline getirmez.

    1. HİSSEDARlardan HERHANGİ BİRİNİN İFLASI VEYA ÖLÜMÜ
HİSSEDAR ölümü, yasal mirasçılarını SÖZLEŞMEnin tarafı haline getirir. Yasal mirasçılar eşit oranda SÖZLEŞME haklarına sahip olurlar.

  1. EK CEZAİ ŞARTLAR
Bu bölümde, SÖZLEŞME şartlarına uyulmaması durumunda taraflarca ödenmesi gereken cezalar ve yaptırımlar belirlenmiştir.
YÜKLENİCİnin hatası üzerine belirlenen ceza miktarları, HİSSEDARların herbirine ayrı ayrı ödenmek üzere belirlenmiştir.
Cezai şartların oluşma durumunu YÖNETİCİ takip eder.
Cezai şartların oluşması cezayı gerektirir. Ayrıyeten ihtara gerek yoktur.
Cezai şartlar dahilinde belirlenen ceza miktarları Türk Lirası’dır ve her yılın Ocak ayı, yıllık TÜFE oranında artışla belirlenir.
Ek cezai şartlar, SÖZLEŞMEde aynı şartlar için belirlenen cezaların ifasına engel teşkil etmez.

    1. İSKANın zamanında alınamaması (1)
İskanın İşin bitim tarihinden önce alınması YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilmiştir. İskanın zamanında alınamaması durumunda YÜKLENİCİ ceza olarak her iş günü için günlük 1000 (Bin) TL ödemekle yükümlüdür.
    1. İŞin İŞİN SÜREsinde bitirilememesi
- YÜKLENİCİ İşi İŞİN SÜRESİnde bitiremezse, HİSSEDAR başına 50000 TL ceza öder.
- Bu durumda YÜKLENİCİ Sözleşmeden dönme veya aynen ifa hakkını kullanabilir.
- Sözleşmeden dönme hakkı kullanılırsa,

    1. Alt Yüklenici
YÜKLENİCİ, herhangi bir sebeple, Alt Yükleciye işi devrederse;HİSSEDAR başına 50,000.00 TL öder. Bu durumda YÜKLENİCİ Sözleşmeden dönme veya aynen ifa hakkını kullanabilir.

    1. 3. kişilere yapılan satışlar (2)
  - YÜKLENİCİ, SÖZLEŞME şartlarına uymadan yaptığı her bir satış için, HİSSEDAR başına “10,000.00 (OnBin) TL” ceza ödemekle yükümlüdür.

2. DİĞER ŞARTLAR
  1. İpotek
- İŞ SAHİBİ, YÜKLENİCİye devredilecek bağımsız bölümler üzerine herhangi bir ipotek koyamaz ve herhangi bir anlaşmaya konu edemez. İŞ SAHİBİ zamanı geldiğinde, YÜKLENİCİye, bağımsız bölümün tescilini sorunsuz bir şekilde yapmakla yükümlüdür.
- İŞ SAHİBİ teminat olarak YÜKLENİCİye ait 5 bağımsız bölüme ipotek koymaya yetkilidir. Kat irtifakının kurulması ile ipotek işlemide yapılacaktır.
  1. Fiyat Farkı
  - YÜKLENİCİye, YÜKLENİCİye taahhüt edilen bağımsız bölümler dışında, eenflasyon, deeluasyon, resesyon vb. herhangi bir sebeple herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.

A) YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ
Yüklenici, sözleşme konusu olan inşaatı belirlenen sürede ve kapsamda ifa edememesi durumunda temerrüde düşer.

Yüklenicinin edimi açısından eser sözleşmesi hükümlerine tabi olan arsa
payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde, yüklenicinin teslim günü geçmesine
rağmen, eseri bitiremeyerek borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmenin arsa sahibi tarafından sona erdirilmesi halinde, eser sözleşmesini
düzenleyen maddeler arasında olaya doğrudan uygulanacak bir hüküm
bulunmadığından, uyuşmazlığın kural olarak TBK. m. 123 – 125 maddeleri uyarınca çözümlenmesi gerekir.

üklenicinin teslim günü geçmesine rağmen, eseri bitiremeyerek
borçlu temerrüdüne düşmesi nedeniyle sözleşmeye son verilmesi halinde,
kural olarak sözleşme ileriye etkili olarak sona erer.

Ek süre tayinine gerek olmayan durumlarda edimin ifası belirlenen
süre içersindi yerine getirilmezse artık edimin aynen ifası istenemez. Bu
takdirde müsbet veya menfi zarar talep edilebilecektir.

Üçüncü olarak edimin ifası için kesin bir tarihin belirlenmiş olması
durumunda ek süre tayinine gerek yoktur. TBK. m. 124 f. 1 b. 3 “Borcun
ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi
üzerine, ifanın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa” hükmü bu durumu düzenlemiştir. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
taraflar, ifanın mutlaka belirli bir tarihte yapılmasını kararlaştırabilirler.
Bu durumda sözleşmenin kesin vadeli olduğu kabul edilir. Kesin vadenin
kabul edilebilmesi için sadece ifa gününün belirlenmiş olması yetmez.
Ayrıca tarafların kararlaştırılan tarihe sıkı sıkıya uyacakları ve sözleşmede
gerçekleşmeyen ifanın kabul edilmeyeceğinin de anlaşılması gerekir91. Bu
tür işlemlere “Fixgeschäft” mutlaka belirli bir günde yapılması gereken
işlemler denir

YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜNÜN SONUÇLARI
1- Aynen İfa ile Birlikte Gecikme Tazminatı
Arsa sahibi temerrüde düşen yükleniciden aynen ifa ve ifanın gecikmesinden dolayı meydana gelen zararı isteyebilir, fakat bunun için arsa
sahibi tercihini derhal bildirmelidir. Aksi takdirde aynen ifa + gecikme
tazminatını tercih ettiği karine olarak kabul edilmektedir. Aynen ifanın
istenebilmesi için yüklenicinin kusuruna gerek yoktur, fakat gecikme tazminatı için kusur aranmaktadır. Aynen ifa + gecikme tazminatının istenebilmesi için arsa sahibinin kendi edimini yerine getirmesi veya getirmeye
hazır olduğunu bildirmesi gerekir

TBK. m. 119 – 125’e göre arsa sahibi aynen ifa + gecikme tazminatı da isteme hakkına sahiptir. Alacaklı aynen ifadan vazgeçip gecikme
tazminatı isteyemez. Gecikme tazminatında yüklenicinin kusursuz olduğunu kanıtlaması gerekir. Kural; gecikmenin yüklenicinin kusuru ile meydana geldiğidir94.
Gecikme tazminatının, ihtarın borçluya tebliğ edildiği tarih esas alı-
narak tespit edilmesi gerekir. İhtara gerek olmayan hallerde de bu tarih
muacceliyet günüdür. Gecikme tazminatının hukuki niteliği müsbet zarardır. Bu nedenle tazminatın kapsamı, fiilen uğranılan zararla yoksun
kalınan kârdan ibarettir. Arsa sahibi inşaatın geç tesliminden dolayı yoksun kaldığı borç bedelini, depo giderlerini vb. isteyebilir, fakat manevi
tazminat isteyemez9

İnşaatın zamanında bitmemesi ve teslim edilmemesi halinde arsa
sahibi ve yüklenici cezai şartın ödenmemesi üzerinde anlaşılabilir (TBK.
m 179). Bu ifaya eklenen cezai şart niteliğindedir. Burada yüklenicinin
temerrüde düşmesi durumunda aksi kararlaştırılmadıkça yüklenicinin
kusuru tespit edilse bile hem cezai şart hem de yoksun kalınan kira tazminatı bir arada istenemez. TBK. m. 180 f. 2’ye göre arsa sahibi, şart olunan
ceza miktarını aşan zararını ancak yüklenicinin kusurunu kanıtlamasıyla
isteyebilir

Yargıtay’ın verdiği bir karar göre “Ek süre sonunda inşaatın ikmal
edilmemesi halinde yaptığı tüm işlemlerden dolayı yüklenicinin herhangi
bir hak talep edemeyeceği şeklinde kararlaştırılan ceza, yüklenicinin mahvına neden olacak şiddette olup BK. m. 20’de (Yeni TBK. m. 27) belirtilen genel ahlaka aykırı ve batıldır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa
payının devrini içerdiğinden tek taraflı feshedilemez, feshe hâkim karar
verir. İnşaat seviyesi davadan sonra % 90 seviyesine ulaşmışsa geriye
etkili fesih kararı verilemez.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA (İKALE) SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
ifa ile sona erme

müteahhit yapımını üstlendiği inşaatı, sözleşmeye uygun olarak zamanında teslim eder; arsa sahibi de ücreti (tapu devri) öderse inşaat sözleşmesi ifa sebebiyle kendiliğinden sona ermiş olur

ifa dışı nedenlerle sona erme
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi sona erdirmeleri mümkündür.

müteahhidin inşa işini görmeye başlamış ve kayda değer bir ilerleme sağlamış olduğu durumlarda, sona ermenin ileriye etkili olacağı kabul edilerek yapılan kısmın bedelinin arsa paylarının devri suretiyle ödenmesi gerekir.
böyle bir sona erme ile arsa sahipleri uğradıkları zarar nedeniyle tazminat talep edebilir.

2.  SÖZLEŞMENİN, BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK SEBEBİYLE SONA ERMESİ

2.1 Sözleşmenin, yapılan inşaatın yok olması sebebiyle sona ermesi
yapılan inşaatın teslimden önce beklenmedik bir olay sonucu yok olması halinde, müteahhit ne gördüğü inşa işi için ne de yaptığı giderler için karşılık talep edemeyecektir. Meydana getirilen inşaat,  müteahhidin kusuru ile yıkılmışsa, müteahhit inşaatı tekrar yapmak zorunda kalır. İnşaatın tamamlanması için ek süre verilmez.

2.2 Sözleşmenin, arsa sahibi nezdinde gerçekleşen bir sebepten dolayı ifanın mümkün olmaması sebebiyle sona ermesi

arsa sahibinin müteahhide devretmeyi taahhüt ettiği arsanın, toprak kayması, sel, deprem gibi doğal afetler nedeniyle arsanın üzerine inşaat yapılmaya elverişli olmaktan çıkması, arsa sahibinin istediği yapı sistemine yetkili makamlarca izin verilmemesi gibi durumlarda müteahhit ne gördüğü inşa işi için ne de yaptığı giderler için karşılık talep edemeyecektir.

2.3 Sözleşmenin Müteahhidin Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi Nedeniyle Sona Ermesi

Yüklenicinin ölümü
İş sahibi, yüklenicinin özel meslek bilgisi ve uzmanlığı, tecrübesi, dürüstlüğü, şöhreti, güven vermesi ve özel krediye layık bulunması nedeni ile bu sözleşmede taraf olmuştur.

müteahhidin ölümü ya da kendisine yüklenemeyecek bir sebep dolayısıyla sözleşme kurulduktan sonra inşaatı tamamlama yeteneğini kaybetmesi inşaat sözleşmesini kendiliğinden sona erdirir

Yüklenicinin aczi
Müteahhidin aciz haline düşmesi durumunda, arsa sahibinin müteahhidden teminat veya daha önce verilmiş bir teminat varsa ek teminat talep etmesi mümkündür.

Yüklenicinin iflası
İflas, yüklenicinin ekonomik anlamda bir ifa imkansızlığı olarak değelendirilecektir. Böyle bir durumda, iflas masasının oluşup sözleşmeye devam kararı almasına kadar imkansızlık sebebiyle sözleşme sona erdirilmez. İflas masasının bu yönde bir karar almadığı hâllerde sözleşme iflas dolayısıyla müteahhidin ekonomik olarak edimini ifa etmesi imkansızlaştığı için kendiliğinden sona erecektir. İflas ile iflas masamsı oluşturulması arasında oluşan zaman kaybının, inşaatın bitim tarihine etkisi olmaz. İnşaat bitim tarihi kesindir ve değiştirilemez.

3. SÖZLEŞMENİN, ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMEYEN VE BEKLENİLMEYEN HAL NEDENİYLE FESHİ

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibinin üstlenmiş olduğu, belirlenen arsa paylarını müteahhide devri borcu, götürü bedelli ücret borcu niteliğini taşımaktadır.

Ancak bazı durumlarda, TBK. Madde 480 gereğince mahkemeye yapılan bir taleple, sözleşmenin feshi veya ücretin arttırılması sağlanabilir. Bu suretle, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine anılan hükmün uygulanabileceğini söylemek mümkündür.

TBK. Madde 480 fıkra  I hükmünde, sözleşmeye bağlılık anlamına gelen “Ahde Veda=Pacta Sund Servanda”ilkesinin tekrar edilmiş olduğu görülmektedir. Buna göre; müteahhit, inşaat tahmin edilen ve kararlaştırılan bedelden daha fazla gideri gerektirse de kendisine devredilecek arsa payı miktarının arttırılmasını isteyemez.

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünde ise Pacta Sund Servanda ilkesine bir istisna getirilerek, sözleşmenin değiştirilmesine olanak tanıyan “Umulmazlık=Clausula rebus sic Stantibus”ilkesi ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre, daha önce tahmin edilmeyen veya taraflarca kabul edilen şartlara göre imkânsız olan olağanüstü haller, işin yapılmasına engel olur veya yapılmasını son derece zorlaştırırsa, hâkim sahip olduğu takdir hakkı çerçevesinde kararlaştırılan bedeli yükseltmeye veya sözleşmeden dönmeye izin verebilir.

Bu bakımdan, anılan hükmün uygulanabilmesi için aşağıdaki dört şartın gerçekleşmesi gerekir.[19]:

3.1 Önceden Öngörülmeyen ve Beklenilmeyen Bir Halin Bulunması

Beklenilmeyen hal kavramının içine, öncelikle mücbir sebep niteliğini taşıyan olaylar girer. Buna göre, deprem, su baskını gibi durumlar beklenilmeyen hal kapsamındadır. Önceden öngörülmeyen fakat mücbir sebep de sayılmayan diğer olayların da beklenilmeyen hal kavramı kapsamına dahil edilmesi gerekebilir.

Buna göre, çok soğuk bir kış, çalışma araçlarının bulunmaması, hammadde fiyatlarının aşırı yükselmesi, üzerine inşaat yapılacak arsanın durumu gibi nedenler beklenilmeyen hal kapsamında değerlendirilebilir. [20]

3.2 Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Hal Nedeniyle İnşa İşinin Görülmesinin Aşırı Derecede Güç Olması

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünün somut olaya uygulanıp uygulanmayacağının tespiti için hâkim, işin yapılmasının güçleşmesi sonucu artan masrafların rizikosunun müteahhide ait olup olmadığını iyi niyet kuralları çerçevesinde takdir etmelidir.

Sözleşmenin beklenilmeyen hal nedeniyle uyarlanması veya feshi yoluna gidilebilmesi için, normal bir rizikonun değil, aşırı bir rizikonun ortaya çıkması aranır. Bununla birlikte, gider fazlası ile götürü ücret arasındaki farkın, edimin ifası halinde müteahhidin ekonomik yönden yıkılmasına neden olacak derecede büyük olmasına gerek olmadığını belirtmemiz gerekir. [21]

3.3 Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Halin Ortaya Çıkmasında Tarafların Kusurunun Bulunmaması

TBK. Madde 480, fıkra II hükmünün uygulanması için aranan üçüncü şart, ifa güçlüğünün taraflardan birinin ihmal ve tedbirsizliği ya da temerrüdü yüzünden meydana gelmemiş olmasıdır. Bu şart, inşa işinde uzman durumunda olduğu için, özellikle müteahhit bakımından aranır.

Kusurun varlığı ve kapsamının belirlenmesi bakımından Türk Ticaret Kanunu madde 18 fıkra II hükmünde geçen, “basiretli iş adamı gibi hareket etme” ilkesinin göz önünde bulundurulması gerekir. Tedbirli bir tacir gibi davranması gereken müteahhidin tedbirsizliği sonucunda ortaya çıkan aşırı güçlük, beklenilmeyen hal sayılmayacaktır.

3.4 Müteahhidin Önceden Görülmeyen ve Beklenilmeyen Hali Arsa Sahibine İhbar Yükümlülüğü

TBK. Madde 480 fıkra II hükmünün uygulanması için aranmakta olan son şart, müteahhidin, olağanüstü halin ortaya çıkması üzerine durumu derhal arsa sahibine bildirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olmasıdır. Müteahhidin bu yükümlülüğü, TBK. Madde 472, fıkra III hükmünden kaynaklanır. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek inşa işini görmeye devam eden müteahhidin, iyi niyet kuralları gereğince TBK.  Madde 480, fıkra II hükmünden yararlanamayacağı kabul edilmelidir. [22]

4.  SÖZLEŞMENİN İRADE BOZUCU NEDENLERLE SONA ERMESİ

Bu çalışmamızın konusu bağlamında; inşaat sözleşmelerini ve inşa sürecini direkt konu alan hallerdeki ifa dışı sona erme hallerini incelemeye gayret ettik.

Yukarıda incelediğimiz ifa dışı sona erme halleri dışında, Türk Borçlar Kanunu’nun, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerini genel olarak ela alan hükümleri içerisinde, her bir sözleşme için uygulanabilecek Sözleşmelerin İrade Bozucu Nedenlerle Sona Ermesi halleri de vardır. Bunlar:

Kesin Hükümsüzlük Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK m. 27)
Aşırı Yaralanma (Gabin) Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK m. 28)
Taraflardan birinin esaslı yanılgıya (Hataya) düşmesi (TBK m. 30)
Taraflardan birinin diğerince aldatılması (TBK m. 36)
Taraflardan birinin diğer tarafça veya üçüncü kişi tarafından korkutulmak suretiyle anlaşmanın yapılması (TBK m. 37)
hükümlerinde ele alınan hallerdir.

1. TAPU DEVİR
2. TEKNİK ŞARTNAME
3. KİRA ŞARTNAMESİ
  1. TANIMLAR
Bu şartname SÖZLEŞMEnin ayrılmaz bir parçasıdır.
KİRAYA VEREN	: İŞ SAHİBİdir.
KİRACI	: YÜKLENİCİdir.
  2. KİRANIN AMACI
Kiralama iki ayrı dönem için, ayrı şartlarla uygulanacaktır. Birinci dönem SÖZLEŞME TARİHİnden İŞİN BİTİM TARİHİne kadar olan süre ve ikinci dönem, İŞİN SÜRESİnde bitirilememesi durumunda İŞİN BİTİM TARİHİnden KESİN KABULe kadar olan süredir.
Mevcut durumda İŞ SAHİBİ, ARSAdan kira geliri elde etmektedir. YÜKLENİCİnin de ARSA üzerinde bir yatırım yaparak gelir elde edebilmesi için, İŞ SAHİBİnin mevcut düzeni bozularak, mevcut kiracılar tahliye edilecek ve mevcut yapılar yıkılacaktır. İŞ SAHİBİnin, İŞİN SÜRESİ içerisinde zarara uğramaması için, ARSA YÜKLENİCİye çatısız işyeri olarak, birinci dönemde kiralanacaktır.
YÜKLENİCİ kesin bir vadede İşi bitireceğini taahhüt etmiştir. Bu vadede İşin bitirilememesi, YÜKLENİCİyi temerrüde düşürecektir. İkinci dönem kira şartları, temerrüde karşı bir tazminat olarak değerlendirilmekle birlikte, hem İŞ SAHİBİnin ESERin tamamlanması ile elde edeceği gelirden mahrum kalmaması, hemde YÜKLENİCİnin aşırı bir cezai şartla karşı karşıya kalmaması amacıyla düzenlenmiştir. İŞ SAHİBİnin SÖZLEŞMEde belirlenen diğer ceza hakları saklıdır.
  1. Genel Kira Şartları
Kira Bedeli YÖNETİCİ tarafından da tahsil edilebilir. Ve hisseleri oranında arsa sahiplerinin banka hesaplarına yatırılır.
- Kira stopaj vergisi, damga vergisi, çevre temizlik vergisi kiracı tarafından ödenecektir.
- Kira artışı, yıllık TÜFE oranının on iki aylık ortalamasına göre yapılacaktır.
- YÜKLENİCİ kira haklarını herhangi bir şekilde alt kiracıya devredemez.
- YÜKLENİCİnin kira hakları KESİN KABUL ile sona erer.

  1. GEÇİCİ KABULe kadar uygulanacak ek kira şartları
- ARSA, işbu SÖZLEŞMEnin imzalanması ile YÜKLENİCİye SÖZLEŞME süresince, ARSA olarak kiralanmıştır.
- Kira başlangıç tarihi, SÖZLEŞME tarihidir.
- Kira Bitiş tarihi, GEÇİCİ KABUL tarihidir.
  - Kira bedeli ilk yıl için net 132,000.00 TL ’dir ve peşin ödenecektir.
  - İkinci yıl için kira bedeli, net 132,000.00 TL ‘ye ek olarak yıllık artış eklenecek ve ödemesi 1. yılın sonunda peşin yapılacaktır.

  1. GEÇİCİ KABULden KESİN KABULe kadar uygulanacak ek kira şartları
İşin zamanında, yani SÖZLEŞME süresi içerisinde bitirilememesi durumunda, GEÇİCİ KABUL tarihinden KESİN KABUL tarihine kadar bu bölümdeki kira şartları genel kira şartlarına ek olarak uygulanacaktır. Kira bedeli, bu şartlarla, sözleşme sona erene kadar ödenmeye devam eder.
  - Zamanında bitmeyen İŞ için YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİne kira bedelini bağımsız bölüm kiraları olarak ödemekle yükümlüdür.
  - Bağımsız bölümlerden 1+1 daire kira bedeli, daire başı, ilk yıl için, yıllık 14,400.00 (OnDörtBinDörtYüz) TL/YIL olarak belirlenmiştir.
  - Bağımsız bölümlerden işyeri kira bedeli, m2 ‘si, ilk yıl için, yıllık 250 (İkiYüzElli) TL/m2 olarak belirlenmiştir.
  - GEÇİCİ KABUL tarihinden KESİN KABUL tarihine kadar, YÜKLENİCİ bağımsız bölümlerin bir kısmını teslim ederse, İŞ SAHİBİ bu bölümleri kiraya verdiği tarih itibarı ile YÜKLENİCİnin kira sorumluluğu, kiraya verilen bağımsız bölümler için sona erer.